**Dodatek č. 1 ke**

**S M L O U V Ě O D Í L O**

**č. smlouvy zhotovitele: 918**

**č. smlouvy objednatele: 841/2018**

**Název díla:**

**VD Kadaň - nové ovládání jezového pole č. 2**

**Čl. I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**IČO:** 70889988

**DIČ:** CZ70889988

**zastoupený:** Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

**zástupce ve věcech smluvních:**  Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

**zástupce ve věcech technických:**

**technický dozor investora:**

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel: Montážní a výrobní sdružení, spol. s r. o.**

Celní č. p. 3542, 276 01 Mělník

**IČO:** 47542535

**DIČ:** CZ47542535

**zastoupený:** Zdeňkem Walterem, jednatelem

**zástupce ve věcech smluvních:** Zdeněk Walter, Ing. Milan Walter

**zástupce ve věcech technických:**

**stavbyvedoucí:**

**manažer stavby:**

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce č. 25848

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o:**

**a) změnu termínu plnění díla**

prodloužení termínu dokončení na základě přerušení realizace objednatelem vlivem opožděných dodávek materiálu povinného subdodavatele (ABB) a z klimatických důvodů (zimní režim VD Kadaň).

**b)** **změnu platebních podmínek** umožňující finanční plnění prací provedených v r. 2018.

Dle Změnového listu č. 1 projednaného na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily Změnový list č. 1.

**Mění se:**

a) Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ - Ukončení díla

Původní znění: nejpozději do 30.11.2018

Nové znění: do 30 dnů od výzvy objednatele

**b) Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

**Původní znění:**

2. Cena díla bude hrazena po dokončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. **Nové znění:**

2. Cena díla bude uhrazena na základě dílčí faktury za provedené práce v r. 2018 s datem uskutečnění plnění 31.12.2018 a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

Tímto dodatkem č. 1 se doplňuje ustanovení Čl. IX.:

OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3. V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/profilfirmy/zpracovaniosobnichudaju.htm>

Ostatní ujednání Čl. III., bodu 2. Čl. V.  a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní

strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

V Chomutově dne 20.12.2018 V Mělníce dne 17.12.2018

oprávněný zástupce objednatele oprávněný zástupce zhotovitele

Ing. Vlastimil Hasík Zdeněk Walter

investiční ředitel jednatel

Povodí Ohře, státní podnik Montážní a výrobní sdružení, spol. s r. o.