Dodatek č. 4

Společenské smlouvy

*uzavřené dle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
ze dne 21. 8. 2015*

číslo

**VUMOP**: **71/2015**

**ČVUT**: **8301604A018**

**SWECO**: **11-5220-0199**

**VUV: 413/2016/D/18**

SMLUVNÍ STRANY

**Vedoucí Společník: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.**

Sídlo: Žabovřeská 250, 156 27 Praha 5
zapsán v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT

IČ: 00027049 DIČ: CZ00027049 Plátce DPH: ANO

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 5

číslo účtu: 24635051/0100

Smluvně oprávněn jednat: doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D., ředitel

Technicky oprávněn jednat: RNDr. Pavel Novák, Ph.D., náměstek pro výzkum a vývoj
Ing. Petr Fučík, Ph.D., vedoucí oddělení hydrologie a ochrany vod
Mgr. Antonín Zajíček, Ph.D.

(dále i jen „**VUMOP**“)

**Společník 1: ČVUT v Praze**, Fakulta stavební

Sídlo: Thákurova 7, 166 29 Praha 6

IČ: 68407700 DIČ: CZ68407700 Plátce DPH: ANO

Živnostenský list: Obvodní úřad městské části Prahy 6, spis. zn.

 ŽO/11315/2008/Rac/2

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha 5

číslo účtu: 19-5504610227/0100
Smluvně oprávněn jednat: Ing. Miroslav Vlasák, tajemník fakulty

Technicky oprávněn jednat: doc. Dr. Ing. Tomáš Dostál, vedoucí katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství

 *(dále i jen „****ČVUT****“)*

**Společník 2:** **Sweco Hydroprojekt a.s.**

Sídlo: Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016

IČ: 26475081 DIČ: CZ26475081 Plátce DPH: ANO

Obchodní rejstřík: Spisová značka B 7326 vedená u Městského soudu v Praze

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka Praha 4

číslo účtu: 1700041/0100

statutární orgán: Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva

Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva

osoba oprávněná k podpisu: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem.

Technicky oprávněn jednat: Ing. Petr Matějček, ředitel divize 131

Ing. Martin Pavel, vedoucí oddělení

 *(dále i jen „****SWECO****“)*

**Společník 3 Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka,**

**veřejná výzkumná instituce**

Sídlo: Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6

IČ: 020711 DIČ: CZ00020711 Plátce DPH: ANO

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha 6

číslo účtu: 32931-061/0100
Smluvně oprávněn jednat: Ing. Tomáš Urban
Technicky oprávněn jednat: Mgr. Pavel Rosendorf, vedoucí odboru aplikované ekologie

Id. datové schránky: tqepb8z

(dále i jen „**VUV**“)

**Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 společenské smlouvy, v následujícím znění.**

Dne 23. 11. 2015 byla uzavřena smlouva o dílo na akci **„Příprava listů opatření A lokalit plošného zemědělského znečištění pro plány dílčích povodí“** mezi objednatelem  Povodím Vltavy, státní podnik (se sídlem: Holečkova 3178/8, 150 24 Praha 5) a zhotovitelem Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. (vedoucí společník), Českým vysokým učením technickým v Praze (společník 1), spol. Sweco Hydroprojekt a.s. (společník 2) a Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G. Masaryka, veřejnou výzkumnou institucí (společník 3). Smlouva je vedena pod evid. číslem smlouvy objednatele (Povodí Vltavy, státní podnik) **1886/2015-SML** a číslem smlouvy zhotovitele **100/2015** (Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., České vysoké učení technické v Praze, Sweco Hydroprojekt a.s. a Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce). Tato smlouva včetně jejího dodatku č. 1 je pro společníky závazná.

PŘIDĚLENÍ ČÁSTI REZERVY

Po vzájemné dohodě společníků jsou přiděleny prostředky z rezervy vedoucímu společníkovi Výzkumnému ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i. v částce  563 386 Kč bez DPH (slovy: pětsetšedesáttřitisíctřistaosmdesátšestkorunčeských) a společnosti DHI, a.s. v částce  432 000 Kč bez DPH (slovy: čtyřistatřicetdvatisíckorunčeských) následovně:

* Z rezervy etapy M je přiděleno 49 500 Kč (slovy: čtyřicetdevěttisícpětsetkorunčeských) Výzkumnému ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i. na krytí nákladů souvisejících s vydáním tiskem „Atlasu“ (dotisk – dodatečný tisk v nákladu cca 100 Ks). Atlas shrnuje hlavní výsledky analytické části projektu pro celé zájmové území. Společníci 1, 2, 3 tento převod odsouhlasili předem v emailové korespondenci.
* Z rezervy etapy M je přiděleno 163 886 Kč (slovy: stošedesáttřitisícosmsetosmdesátšestkorunčeských) Výzkumnému ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i. na krytí nákladů souvisejících s rozšířením funkcionality aplikace pro digitální zobrazení a prohlížení mapových výstupů, umožňující plynulé změny měřítek všech důležitých mapových výstupů projektu pro celé zájmové území o rozšíření umožňující tisk mapové kompozice. Společníci 1, 2, 3 tento převod odsouhlasili předem v emailové korespondenci.
* Z rezervy etapy M je přiděleno 350 000 Kč (slovy: třistapadesáttisíckorunčeských) Výzkumnému ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i. na krytí nákladů souvisejících s rozšířením funkcionality webové aplikace pro digitální zobrazení a prohlížení mapových výstupů, umožňující plynulé změny měřítek všech důležitých mapových výstupů projektu pro celé zájmové území o extenzi poskytující propojení na datový sklad dokumentací (list opatření, katalogový list) pro jednotlivá navržená opatření. Společníci 1, 2, 3 tento převod odsouhlasili předem v emailové korespondenci.
* Z rezervy etapy M je přiděleno 432 000 Kč (slovy: čtyřistatřicetdvatisíckorunčeských) společnosti DHI, a.s. – jako uvedenému poddodavateli veřejné zakázky na krytí nákladů souvisejících se sestavením bilance očekávaných dopadů navrhovaných opatření (modelové posouzení přínosů navržených opatření s využitím nástrojů matematického modelování). Vedoucí společník a společníci 1, 2, 3 tento převod odsouhlasili předem v emailové korespondenci.

Celková výše rezervy po změnách byla dočerpána na nulový zůstatek.

Společníci uzavřením daného dodatku zplnomocňují statutárního zástupce Vedoucího společníka k uzavření smlouvy o dílo se společností DHI, a.s.

Za **VUMOP**:

 V Praze dne:

Za **ČVUT:**

 V Praze dne:

Za **SWECO:**

 V Praze dne:

Za **VUV:**

 V Praze dne: