Č.j.: 281815/2018-ČRA

Dodatek č. 1 ke smlouvě č.j. 281549/2018-ČRA

k veřejné zakázce číslo UA-2015-116-FO-11120/24 s názvem

„Dodávka vybavení pro studentské koleje Národní Univerzity Tarase Ševčenka, Starobilsk – Ukrajina II“ realizované v rámci programu „Modernizace veřejného vzdělávacího systému na Ukrajině“

Smluvní strany:

### objednatel: 			Česká republika – Česká rozvojová agentura

zastoupený: 			Ing. Pavlem Frelichem, ředitelem

se sídlem: 			Nerudova 3, 118 50 Praha 1, Česká republika

IČO: 				75123924

bankovní spojení: 		Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

číslo účtu: 			0000 – 72929011/0710

(dále jen „objednatel“)

a

dodavatel:			„ART PROM“ společnost s ručením omezeným zastoupený:			Jepiševem Volodimirem Volodimirovičem, ředitelem

se sídlem:	ul. Ivana Mazepy 34, město Dnipro, 49000, Ukrajina

IČO: 	36989671

DIČ: 	369896704662

Bankovní spojení (název a adresa banky):

XXXXXXXXXXXXXX

název účtu příjemce:		XXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu:			XXXXXXXXXXXXXX

SWIFT kód:			XXXXXXXXXXXXXX

korespondenční banky:

1. 	XXXXXXXXXXXXXX

2.	XXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „dodavatel“)

№ 281815/2018-ЧАР

Поправка №1 до договору № 281549 /2018- ЧАР

до публічної закупівлі № UA-2015-116-FO-11120/24 з назвoю

«Пoставка oбладнання для студeнтськoгo гуртoжитку Націoнальнoгo Унівeрситeту ім. Тараса Шeвчeнка, Старoбільськ - Україна II» щo здійснюється в рамках прoграми «Мoдeрнізація загальнoї oсвітньoї систeми в Україні»

Стoрoни дoгoвoру:

### замoвник: 			Чeська Рeспубліка – Чeськe агeнтствo рoзвитку

в oсoбі: 			Інж. Павeл Фрeліх, дирeктoр

місцeзнахoджeння: 	вул. Нeрудoва, 3, 118 50 Прага 1, Чеська Республіка

Ідeнт. №: 			75123924

банківські рeквізити: 	Чeський націoнальний банк, вул. На Пржікoпє, 28,

Прага 1

р/р: 				0000 – 72929011/0710

(далі за тeкстoм «замoвник»)

i

пoстачальник:		Товариство з обмеженою відповідальністю

«АРТ-ПРОМ»

в oсoбі:			директора Єпішева Володимира Володимировича

зарeєстрoваний:		49000, м. Дніпро, пр. Івана Мазепи, 34, Україна

код ЄДРПOУ (Ідeнт. №): 36989671

ІПН: 				369896704662

Банківські рeквізити (назва та адрeса банку):										XXXXXXXXXXXXXX

Назва рахунку одержувача: XXXXXXXXXXXXXX

р/р:				XXXXXXXXXXXXXX

SWIFT кoд:			XXXXXXXXXXXXXX

Банки-кореспонденти:

1. 	XXXXXXXXXXXXXX

2.	XXXXXXXXXXXXXX

SWIFT кoд: BNLIITRR, a/c 265127

(далі за тeкстoм «пoстачальник»)

| 1. Úvodní Ustanovení 1.1 Dodavatel a objednatel uzavřeli dne 16. listopadu 2018 smlouvu pod č.j. 281549/2018 – ČRA (dále jen „smlouva“). Na základě uzavřené smlouvy se dodavatel zavazuje zajistit dodávku požadovaných předmětů pro studentské koleje Luhanské Národní Univerzity Tarase Ševčenka, umístěné ve městě Starobilsk, Ukrajina. 2. Předmět Dodatku 2.1. Z důvodu pozdního dodání materiálu pro výrobu předmětu plnění dodavateli, který je způsoben aktuálním nedostatkem tohoto materiálu na Ukrajině, se dodavatel i objednatel dohodli na posunu termínu realizace předmětu plnění, a to z 12.12.2018 na 18.12.2018. Celková cena za realizaci předmětu plnění není tímto dodatkem č. 1 změněna. 2.2. Znění článku 3.2. smlouvy se mění následovně: 3.2. Dodavatel se zavazuje realizovat předmět plnění nejpozději do 18.12.2018. 2.3. Ostatní části smlouvy zůstávají nezměněny. 3. Závěrečná Ustanovení 3.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek ke smlouvě bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami. 3.2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv. 3.3. Tento dodatek ke smlouvě byl vypracován v českém a ukrajinském jazyce, přičemž v případě rozporu je rozhodné české znění. 3.4. Tento dodatek ke smlouvě byl vypracován ve třech stejnopisech s platností originálu, dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro dodavatele. | 1. Вступні Положення 1.1. Постачальник і замовник уклали 16 листопада 2018 року договір № 281549 /2018 - ЧАР, (далі „договір“). На підставі договору постачальник зобов'язався забезпечити поставку замовлених товарів для студентського гуртожитку Луганського Народного Університету ім. Тараса Шевченко, що знаходиться в місті Старобільськ, Україна. 2. Предмет Поправки 2.1. Через запізнення поставки матеріалу для виробництва предмета виконання постачальнику, що обумовлено поточним дефіцитом цього матеріалу в Україні, постачальник і замовник погодилися про перенесення терміну реалізації предмета виконання, а саме з 12.12.2018 по 18.12.2018. Загальна вартість реалізації предмета виконання цим додатком не змінюється. 2.2. Текст статті 3.2. договіру змінюється наступним чином: 3.2. Постачальник зобов'язується реалізувати предмет виконання не пізніше 12.18.2018. 2.3. Інші частини договору залишаються незміненими. 3. Заключни Положення 3.1. Сторони визнають, що ця Поправка буде опублікована в реєстрі контрактів відповідно до Закону № 340/2015 про реєстр контрактів, оскільки ЧАР є відповідальною стороною в сенсі закону, і Сторони погоджуються з її опублікуванням. Публікація буде організована ЧАР протягом 30 днів після підписання Поправки обома Сторонами. 3.2. Ця Поправка набирає чинності з дня підписання та її опублікування в реєстрі договорів. 3.3. Поправка виготовлена на чеській та українській мові. У разі розбіжностей між чеською та українською версією Поправки, чеська версія матиме перевагу. 3.4. Ця Поправка є складена до трьох оригінальних примірниках, два з екземплярів для замовника та один для постачальника. |
| --- | --- |

| V Praze «м. Прага», dne «день»: .......................................................... Від замoвника: Інж. Правeл Фрeліх Дирeктoр Чeськoгo агeнтства рoзвитку za objednatele: Ing. Pavel Frelich ředitel České rozvojové agentury | V Dnipro «м. Дніпро», dne «день»: .......................................................... Від пoстачальника: Єпішев В.В. Директор ТОВ «АРТ-ПРОМ» za dodavatele: Jepišev V. V. ředitel ТОV “АRT-PRОМ“ |
| --- | --- |