**DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**K provedení stavby:**

**ORG 936630 „Rekonstrukce úpravny vody v turistické základně Lhotka u Mělníka“, střediska Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy**

1) Zadavatel: **Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy**

Se sídlem: Karlínské náměstí 7, 186 00 Praha

Zastoupený: Ing. Mgr. Liborem Bezděkem, ředitelem DDM hl.m.Prahy

IČ: 00064289 DIČ: CZ00064289

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

Číslo účtu : 2000150008/6000

a

2) Zhotovitel: **REVIST, s.r.o.**

Kurzova 2202/20, 155 00 Praha 5

Provoz: Hradecká 128, Opatovice nad Labem 53345

IČO: 24815756 DIČ: CZ24815756

bank. spojení: KB a.s.

číslo účtu: 43-9000670267 / 0100

zastoupen Ing. Martin Choutka – jednatel 777 756 639

**Předmětem dodatku ke smlouvě je prodloužení doby plnění z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.**

**Na základě dohody zadavatele a zhotovitele se prodlužuje termín pro dokončení realizace nejpozději do 22.12.2018**

**Předpokládaný termín zahájení realizace je 18.12.2018**

V Praze V Opatovicích nad Labem

dne: 11.12.2018 11.12.2018

Libor Bezděk Choutka

………………………… …………………………

objednatel zhotovitel

Ing. Mgr. Libor Bezděk Ing. Martin Choutka

Ředitel DDM hl. m. Prahy jednatel společnosti