Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 23.11.2018

níže uvedeného dne, měsíce a roku

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.,

IČ:		67985891,

DIČ:		CZ6785891,

se sídlem:	V Holešovičkách 41, Praha 8 – Libeň, PSČ 182 09,

zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT

zastoupen:		RNDr. Josefem Stemberkem CSc., ředitelem

(dále jen „Objednavatel“)

na straně jedné

a

Profis B&B s.r.o.

IČ: 		27413152

DIČ: 		CZ27413152

se sídlem: 	Chocholova 895, 149 00 Praha 4

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 116007

zastoupený: 	panem Alešem Bohatým, jednatelem

e-mail: 	profis.bb@email.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jako „Smluvní strany“ či každý samostatně jako „Smluvní strana“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 23.11.2018 (dále jen „Dodatek“):

- Předmět Dodatku

  - Smluvní stany uzavřely na základě provedeného výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava rozvodů kanalizace a izolací zdiva“ dne 23.11.2018 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“), na základě které se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele ve Smlouvě o dílo specifikovanou opravu rozvodů kanalizace a izolací zdiva v 1. podzemním podlaží budov označených jako budova „A“ a budova „Cb“ v areálu Objednatele na adrese V Holešovičkách 94/41, Praha 8 (dále jen „Dílo“). Cena Díla byla Smluvními stranami sjednána v čl. 2.1. Smlouvy o dílo ve výši 1.065.882,03 Kč včetně DPH vč. 21 % DPH. Termín dokončení Díla byl dále sjednán v čl. 5.1. Smlouvy o dílo s tím, že Zhotovitel zajistí dokončení Díla do 5 týdnů dle Harmonogramu, který je uložen na nosiči CD tvořícím přílohu č. 1 Smlouvy o dílo, nejpozději však do 21.12.2018.

  - Předmětem tohoto Dodatku je změna Smlouvy o dílo v rozsahu dle změnového listu č. 1 ze dne 14.12.2018, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku, a to pokud jde o změnu Díla, změnu sjednané ceny Díla a změnu sjednaného termínu jeho dokončení. Potřeba změny Smlouvy o dílo je odůvodněna skutečnostmi, které jsou rovněž specifikovány v přiloženém změnovém listu.

- Změna Smlouvy o dílo

  - Smluvní strany v důsledku skutečností uvedených výše v čl. 1.2. tohoto Dodatku ujednaly, že se mění Smlouva o dílo, a to tak, že:

- dochází k úpravě předmětu Díla v rozsahu dle změnového listu č. 1 ze dne 14.12.2018, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto Dodatku. Změna Díla je blíže specifikována ve stavebních rozpočtech (výkazech výměr), které tvoří přílohu č. 1 a 2 přiloženého změnového listu.

- celková cena, kterou Objednatel uhradí Zhotoviteli za realizaci Díla dle čl. 2.1. Smlouvy o dílo, činí 1.094.372,76 Kč (slovy: jeden-milion-devadesát-čtyři-tisíce-tři-sta-sedmdesát-dvě-koruny-české-a-sedmdesát-šest-holéřů). K této ceně bude připočtena a ze strany Objednatele uhrazena daň z přidané hodnoty ve výši 21 % v částce 229.818,28 Kč. Celková cena Díla tedy činí 1.324.191,04 Kč včetně DPH (slovy: jeden-milion-tři-sta-dvacet-čtyři-tisíce-jedno-sto-devadesát-jedna-koruna-česká-a-čtyři-haléře). Stavební rozpočty (výkazy výměr) specifikující změnu ceny Díla tvoří přílohy č. 1 a 2 změnového listu č. 1 ze dne 14.12.2018, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto Dodatku. Stavební rozpočty jsou úplné.

- dochází ke změně termínu pro dokončení Díla stanoveného ve Smlouvě o dílo, a to tak, že Dílo bude dokončeno nejpozději do 31.1.2019.

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti.

  - Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že jim v důsledku změny Smlouvy o dílo upravené tímto Dodatkem nevznikl vůči druhé Smluvní straně jakýkoli nárok z titulu náhrady škody či smluvní pokuty. Tímto prohlášením není dotčena možnost Objednatele domáhat se po Zhotoviteli v souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo zaplacení smluvní pokuty v případě nedodržení termínu dokončení Díla stanoveného dle čl. 2.1. písm. (c) tohoto Dodatku.

- Závěrečná ustanovení

  - Jestliže jsou v tomto Dodatku použita slova s velkým počátečním písmenem, mají tato slova význam, který jim byl v tomto Dodatku přidělen danou definicí jednotlivých termínů, nevyplývá-li z logiky a kontextu Dodatku jinak.

  - Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Dodatku v registru smluv zřízeném na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

  - Tento Dodatek byl vyhotoven a podepsán ve třech shodných stejnopisech v českém jazyce. Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení tohoto Dodatku.

  - Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku seznámily, souhlasí s ním, a na důkaz uvedeného níže připojují své podpisy.

V Praze dne 14.12.2018

Příloha:

- č. 1 – Změnový list č. 1 ze dne 14.12.2018 včetně výkazů výměr (stavebních rozpočtů).

Za Objednatele:                                                                 	Za Zhotovitele:

……………………………..............                               	..........................................

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.        	Profis B&B s.r.o.

RNDr. Josef Stemberk CSc., ředitel  			Aleš Bohatý, jednatel