**Příloha č. 2 dodatku ke smlouvě č. 010/TSA /D/2018**

**Časový harmonogram realizace** (zpracováno podle čl. 2 tohoto dodatku)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ČINNOST | ZAHÁJENÍ | UKONČENÍ |
| Zahájení projektu | 01. 10. 2018 |  |
| Přípravné práce | 01. 10. 2018 | 15. 10. 2018 |
| Oprava objektu vodojemu a kolektoru | 15. 10. 2018 | 15. 11. 2018 |
| Technologie vystrojení | 01. 11. 2018 | 30. 11. 2018 |
| Vnější úpravy | 01. 11. 2018 | 30. 11. 2018 |
| Dokončení dokumentace skutečného provedení, MaR | 01. 12. 2018 | 30. 12. 2018 |
| Předání díla | 31. 12. 2018 | 31. 12. 2018 |

Závazné termíny plnění díla (uzlové body)