|  |  |
| --- | --- |
| **C:\Users\strelj\Desktop\logo_MBÚ_barva-300x168.png** |   **Technický list změny (TLZ) č.: 1**  |
|  |   |   |   |
|  |  |  |  |  |
| SoD č.: | 010/TSA/D/2018 |  |  |
| Ze dne: | **03. 10. 2018** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Stavba: | **Rekonstrukce vodojemu a AT stanice** |
| Objekt: | **Dle označení v areálu – podzemní vodojem** |
| **Název změny:** | **Skutečně provedené práce** |
|  |  |  |  |  |
| **Důvod a popis změny:** |   |
| Z důvodu dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a prací, které nebyly realizovány vlivem jejich nenutnosti a na základě výsledků odtrhových zkoušek byla provedena změna rozsahu provádění odsekání nesoudržných povrchů z původních 20-30% na 100%. V návaznosti na výsledky odtrhových zkoušek se změnil i rozsah provádění nových reprofilačních oprav z původních 20-30% na 100% ploch. Po provedení odkopání podzemního kolektoru bylo rozhodnuto o změně rozsahu oprav této konstrukce jejím částečným zasypáním. Došlo také ke změně krytiny na vstupním objektu, a to změnou z pozinkovaného plechu na asfaltovou krytinu se vsypem. |
| **Přílohy:** |
| 1. Výkaz výměr s uvedením prováděných a neprováděných prací
 |
| 1.
 |
| 1.
 |
|  |
|  |
| **Časový dopad oproti původnímu řešení:**  |   |   ~~bez dopadu~~ s dopadem |   |
| do 31. 12. 2018 |
| **Orientační cenový dopad:** |   Odpočet: |  -378 250,41,- Kč Bez DPH |
|  |  Přípočet: |   378 250,41,- Kč bez DPH   |
|  |  Celkem: |  0,00,- Kč Bez DPH |
| Detailní výkaz výměr je přílohou č.: 1 |
| **Odsouhlasení: Datum: 17.12.2018** |
| Objednatel |  Jméno |  Podpis | Zhotovitel |  Jméno |  Podpis |
| MBÚ v. v. i | Ing. Pavel Sobotka |  | Energoreál s.r.o. | Ing. Jaroslav Krešňák |  |
|  |  |  |  | Jan Šalomoun |  |
| Projektant | Jméno | Podpis |  TDS | Jméno |  Podpis |
|  CB-energo s.r.o | Ing. Jan Mačí |  | MBÚ v. v. i. | Jiří Střela |  |
|  |  |  |  |  |  |