|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C:\Users\strelj\Desktop\logo_MBÚ_barva-300x168.png** | | | | | | **Technický list změny (TLZ) č.: 1** | | | | | |
|  | |  | |  | |  | | | | | |
|  | |  | |  | |  | | | |  | |
| SoD č.: | | 010/TSA/D/2018 | | | |  | |  | | |
| Ze dne: | | **03. 10. 2018** | |  | |  | | | |  | |
|  | |  | |  | |  | | | |  | |
| Stavba: | | **Rekonstrukce vodojemu a AT stanice** | | | | | | | | | |
| Objekt: | | **Dle označení v areálu – podzemní vodojem** | | | | | | | | | |
| **Název změny:** | | **Skutečně provedené práce** | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | | | |  | |
| **Důvod a popis změny:** | | | | | | | | | |  | |
| Z důvodu dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a prací, které nebyly realizovány vlivem jejich nenutnosti a na základě výsledků odtrhových zkoušek byla provedena změna rozsahu provádění odsekání nesoudržných povrchů z původních 20-30% na 100%. V návaznosti na výsledky odtrhových zkoušek se změnil i rozsah provádění nových reprofilačních oprav z původních 20-30% na 100% ploch. Po provedení odkopání podzemního kolektoru bylo rozhodnuto o změně rozsahu oprav této konstrukce jejím částečným zasypáním. Došlo také ke změně krytiny na vstupním objektu, a to změnou z pozinkovaného plechu na asfaltovou krytinu se vsypem. | | | | | | | | | | | |
| **Přílohy:** | | | | | | | | | | | |
| 1. Výkaz výměr s uvedením prováděných a neprováděných prací | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Časový dopad oproti původnímu řešení:** | | | |  | | ~~bez dopadu~~  s dopadem | | | |  | |
| do 31. 12. 2018 | |
| **Orientační cenový dopad:** | | Odpočet: | | -378 250,41,- Kč Bez DPH | | | | | | | |
|  | | Přípočet: | | 378 250,41,- Kč bez DPH | | | | | | | |
|  | | Celkem: | | 0,00,- Kč Bez DPH | | | | | | | |
| Detailní výkaz výměr je přílohou č.: 1 | | | | | | | | | | | |
| **Odsouhlasení: Datum: 17.12.2018** | | | | | | | | | | | |
| Objednatel | Jméno | | Podpis | | Zhotovitel | | Jméno | | Podpis | | |
| MBÚ v. v. i | Ing. Pavel Sobotka | |  | | Energoreál s.r.o. | | Ing. Jaroslav Krešňák | |  | | |
|  |  | |  | |  | | Jan Šalomoun | |  | | |
| Projektant | Jméno | | Podpis | | TDS | | Jméno | | Podpis | | |
| CB-energo s.r.o | Ing. Jan Mačí | |  | | MBÚ v. v. i. | | Jiří Střela | |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |