|  |  |
| --- | --- |
| **C:\Users\strelj\Desktop\logo_MBÚ_barva-300x168.png** |   **Technický list změny (TLZ) č.: 1**  |
|  |   |   |   |
|  |  |  |  |  |
| SoD č.:  | 001/TSA/K/2018 |  |  |
| Ze dne:  | **12. 9. 2018** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Stavba:  | **MBU AVCR Druhá etapa rekonstrukce laboratoří – nábytek**  |
| Objekt: | **C – první patro** |
| **Název změny:** | **Změna zhotovení nábytkových sestav** |
|  |  |  |  |  |
| **Důvod a popis změny:** |   |
| 1. V důsledku stavu skutečnosti opravovaných místností, změn uspořádání nábytkových sestav a dle požadavků uživatelů, byl vyroben nábytek.
 |
| **Přílohy:** |
|  |
| 1. Souhrnná tabulka vyčíslení změn.
 |
|  |
|  |
|  |
| **Časový dopad oproti původnímu řešení:**  |   |   bez dopadu ~~s dopadem~~ |   |
|  |
| **Orientační cenový dopad:** |   Odpočet: |  -832 788,34 Kč |
|  |  Přípočet: |  691 827,26 Kč |
|  |  Celkem: | -140 961,08 Kč |
|  |
| **Odsouhlasení: Datum: 18. 12. 2018** |
| Objednatel |  Jméno |  Podpis | Zhotovitel |  Jméno |  Podpis |
| MBÚ TSA |  |  | MERCI, s.r.o. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Projektant | Jméno | Podpis |  TDS | Jméno |  Podpis |
|  |  |  | MBÚ TSA |  |  |
|  |  |  |  |  |  |