**Dodatek č.1 k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ**

**PRO INŽENÝRSKOU ČINNOST VE VÝSTAVBĚ**

ev. č. příkazce: 616-2018-OÚaHR/OIV

Smluvní strany uzavírají smlouvu podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (občanský zákoník).

**Smluvní strany**

**Statutární město Jablonec nad Nisou**

Mírové nám. 19, 466 01, Jablonec nad Nisou

Zastoupené: Ing. Otakarem Kyptou, vedoucím odboru územního a hospodářského rozvoje a Ing. Pavlem Slukou, vedoucím oddělení investiční výstavby

Za příkazce je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních: Ing. Otakar Kypta, Ing. Pavel Sluka

ve věcech technických: Ing. Pavel Sluka, Miroslav Kopecký

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Jablonec nad Nisou

číslo účtu: 121451/0100

IČ: 00262340

DIČ: CZ00262340

dále jen **„příkazce“**

Inženýring staveb s.r.o.

zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem, C 23385

Sídlo firmy: Duhová 1129/33, 460 06, Liberec VI - Rochlice

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 43-3322180247/0100

IČ: 27302296

 DIČ: CZ27302296

dále jen **„příkazník“**

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 k příkazní smlouvě ev. č. objednatele 616-2018-OÚaHR/OIV (dále jen „ Smlouva“)

„**Novostavba pavilonu družiny ZŠ Liberecká, Jablonec nad Nisou“**

**1. Předmět dodatku č.1**

V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k několika změnám proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Tyto změny jsou natolik zásadní, že dochází ke  změně termínu realizace.

Oproti původně uvažovanému termínu realizace stavby se začátek posunul o měsíc dále.

Dále se jedná zejména o práce související se zakládáním spodní stavby, kdy byly při výkopových pracích v zemi nalezeny staré betonové základy, které bylo nutno z větší části vybourat a vybagrovat ze země a následně znovu celou pláň zhutnit a srovnat, tím se musela změnit i PD na provádění spodní stavby a následně i termín dokončení celé stavby.

Dále staveništěm, budoucími základy procházel kabel NN společnosti ČEZ. Tento bylo nutno přeložit mimo projektovanou budovu.

Na základě těchto skutečností dochází k prodloužení termínu zajištění činností technického dozoru stavebníka a ceny za zařízení záležitostí.

***Původní text odstavce článku 1, a článku 5 v příkazní smlouvě v tomto znění:***

**Článek 1 - Předmět smlouvy**

Předpokládaný termín realizace stavby: 16.7. 2018 – 10.10. 2018

**Článek 5 – Cena za zařízení záležitosti**

1. **Příkazce se zavazuje za jednotlivé činnosti příkazníka uvedené v článku 1 zaplatit celkovou cenu ve výši** 97 500**,- Kč bez DPH (**117 975**,- Kč včetně 21% DPH). Celková cena je platná pro uvedenou stavbu a** předpokládanou dobu realizace stavby **od 16.7.2018 do 10.10. 2018**

 ***B) činnost příkazníka během realizace stavby***

- za činnost příkazníka během realizace stavby je příkazník oprávněn vystavovat 1x za kalendářní měsíc fakturu za plnění činností, které jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy pod písmenem B,

1. příkazník za plnění všech činností uvedených v příloze č. 2 této smlouvy pod písmenem B vystaví fakturu ve výši rovnající se násobku počtu dní v kalendářním měsíci a částky na jeden den činnosti příkazníka během realizace stavby; takto vystavované faktury dosáhnou za dobu realizace stavby 75 % z celkové ceny, tzn. výše 73 125**,- Kč bez DPH (**88 481,25**,- Kč včetně 21% DPH),** přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce

***se nahrazuje tímto zněním:***

**Článek 1**

Předpokládaná doba realizace stavby 16. 07. 2018 – 05.11. 2018

**Článek 5 – Cena za zařízení záležitosti**

1. **Příkazce se zavazuje za jednotlivé činnosti příkazníka uvedené v článku 1 zaplatit celkovou cenu ve výši 119 353,45 Kč bez DPH (144 923,92 Kč včetně 21% DPH). Celková cena je platná pro uvedenou stavbu a** předpokládanou dobu realizace stavby **od 16.7.2018 do 5.11.2018**

 ***B) činnost příkazníka během realizace stavby***

- za činnost příkazníka během realizace stavby je příkazník oprávněn vystavovat 1x za kalendářní měsíc fakturu za plnění činností, které jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy pod písmenem B,

1. příkazník za plnění všech činností uvedených v příloze č. 2 této smlouvy pod písmenem B vystaví fakturu ve výši rovnající se násobku počtu dní v kalendářním měsíci a částky na jeden den činnosti příkazníka během realizace stavby; takto vystavované faktury dosáhnou za dobu realizace stavby výše **94 978,45** **Kč bez DPH (114 923,92**  **Kč včetně 21% DPH),** přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Jedná se tedy o navýšení o **21 853,45 Kč bez DPH** ( **26 442,67 s DPH**).

**2. Závěrečná ustanovení dodatku č.1**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele 616-2018-OÚaHR/OIV nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č.1 je vyhotovena ve třech stejnopisech. Po potvrzení obou smluvních stran dva výtisky obdrží příkazce a jeden příkazník.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku č. 1 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním smlouvy a na důkaz souhlasu ji potvrzují svými podpisy.

Jablonec nad Nisou Liberec

dne: dne:

Za příkazce: Za příkazníka:

………………………………… …………………………………….

Ing. Otakar Kypta Aleš Brynda

vedoucí odboru územního a hospodářského rozvoje jednatel společnosti

…………………………………

Ing. Pavel Sluka

vedoucí oddělení investiční výstavby

 Za věcnou správnost: Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení investiční výstavby