DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO
Vypracování projektové dokumentace
,,11/361 Jaroměřice n. R. - most ev. c. 361-001“

Číslo smlouvy objednatele: 23/2018/VZMR/D2/TR/sl Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen ,,OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen ,,ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

Ing. Jan Mika, MBA, ředitel organizace

smluvních: technických: Bankovní spojení: Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Zřizovatel:

referent investiční výstavby

Komerční banka, a.s.

00090450

CZ00090450

ksusv@ksusv.cz Kraj Vysočina

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: PONVIA CONSTRUCT s.r.o.

se sídlem: Krapkova 1 159/3, 779 00 Olomouc

zastoupený: Ing. Alešem Semotamem, jednatelem společnosti

zapsán v obchodním rejstříku C 63282 vedeném u krajského soudu v Ostravě Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech

Ing. Aleš Semotam

smluvních: technických: Bankovní spojení: Č. účtu:

IČO:

DIČ:

Telefon:

E-mail:

ČSOB a.s., Olomouc

04381823

CZ04381823 info@ponvia.cz (dále jen „Zhotovitelw)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, jehož obsah vyplývá zjednání výrobního výboru ze dne 17. 5. 2018 spočívající ve sloučení územního a stavebního řízení, a z žádosti o prodloužení termínu plnění ze dne 13. 11. 2018. Dokumentace ve stupni DÚR + DSP (DUSP) bude zpracována v rozsahu stanovené v Příloze č. 3 smlouvy o dílo č. 23/2018/VZMR/D2/TR/sl.

1. V souvislosti z výše uvedeným důvodem dochází ke změně termínů a to tímto způsobem: V Příloze č. 3 - Technické podmínky PD, a to v jejich příslušné části Lhůty plnění:

Zahájení realizace Návrh technického řešení Dokumentaci pro územní rozhodnutí Podání žádosti o územní rozhodnutí

ihned po nabytí účinnosti smlouvy do 1 měsíce do 4 měsíců

do 1 měsíce od předání podkladů majetkoprávní přípravy k UR objednatelem nebo do 1 měsíce od odevzdání DÚR

Dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby

Podání žádosti o stavební povolení

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru

do 3 měsíců od předání podkladů majetkoprávní přípravy k ÚŘ objednatelem nebo od jeho jednoznačného pokynu

do 1 měsíce od předání podkladů majetkoprávní přípravy k SR objednatelem nebo do 1 měsíce od odevzdání DSP+PDPS

do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Zahájení realizace do:

ihned po nabytí účinnosti smlouvy

1. měsíce
2. měsíců

30 dnů od odevzdání DUSP 14 dnů od vydání společného ÚSP

Návrh technického řešení do:

Dokumentace DUSP, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy do:

Podání žádosti o vydání společného ÚSP do: Dokumentace PDPS včetně soupisů prací do:

V souvislosti z výše uvedeným důvodem dochází ke změně znění článku 6, odstavce 6.1 tímto způsobem:

1. Předáním kompletní projektové dokumentace ve stupni pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) a zajištěním pravomocného územního rozhodnutí (ÚR), včetně všech požadovaných příloh, dokladů,

odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení.

se ruší bez náhrady

1. Předáním kompletní dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad a ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení, a to do výše 80% celkové ceny, a 20% z celkové ceny této části díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli do 14 dnů po zajištěním pravomocného stavebního povolení (SP) pro projektovanou stavbu. Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady Škody související s odstraňováním vad projektové dokumentace nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.

se ruší a nahrazuje novým zněním

1. Předáním kompletní dokumentace pro společné územní a stavební povolení (DUSP) včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad a ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení, a to do výše 80% celkové ceny, a 20% z celkové ceny této části díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli do 14 dnů po zajištění pravomocného společného územního a stavebního povolení (USP) pro projektovanou stavbu. Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad projektové dokumentace nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.

V souvislosti zvýše uvedeným důvodem dochází ke změně znění smluvní pokuty v odst. 7.3 tímto

způsobem:

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání dokumentace DSP, včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě v případě prodlení v průběhu prvních 30 dnů ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

se ruší a nahrazuje novým zněním:

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání dokumentace DUSP, včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě v případě prodlení v průběhu prvních 30 dnů ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

Článek 3
Ostatní ujednání

* 1. Cena díla ani ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 23/2018/VZMR/D2/TR/sl jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
	2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 23/2018/VZMR/D2/TR/sl uzavřené dne 19. 4. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.
	3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
	4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
	5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku Č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
	6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
	7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
	8. Nedílnou přílohou je Zápis z výrobního výboru ze dne 17. 5. 2018 a Žádost o prodloužení termínů plnění ze dne 13. 11.2018

Přílohy: Zápis z výrobního výboru ze dne 17. 5. 2018

Žádost o prodloužení termínů plnění ze dne 13. 11.2018

Objednatel:

Zhotovitel:

V Olomouci dne:

V Jihlavě dne: .TMA?®.!?.

rPONVIA

©

i c n s r r u c t

i

Tel

jednatel společnosti

Ing. Jan Mika, MBA
ředitel

".I 1 Ws.H-

Krajská správa a údržba silnic

Vysočiny, p.o.

Kosovská 1122/6 586 01 Jihlava

V Olomouci: 13.11.2018

AKCE: Smlouva o dílo č. 23/2018/VZMR/D2/TR/sl ze dne 19.04.2018, „11/361 Jaroměnce n. R. - most ev. č. 361-001“.

Na základě blížících se milníku výše uvedené smlouvy o dílo Vám chci podat informace o důvodech zpoždění oproti smluvním termínům.

Ihned po podpisu smlouvy o dílo jsme zahájili přípravné práce, konkrétně geodetické zaměření stávajícího stavu, obeslání správců sítí s žádostí o vyjádření k existenci sítí, podklady z českého hydrometeorologického ústavu k n-Letým průtokům atd. Dále také žádost na kraj Vysočina k vyjádření vzhledem k dopravní obslužnosti (předpoklad úplné uzavírky komunikace 11/361). Následně bylo potřeba provést IG průzkumu na pozemku 723/4, který ale mohl být proveden nejdříve po sklizni na této parcele. Společnost AGROOS umožnila vstup na parcelu č. 723/4 teprve dne 13.8.2018. DaLší zdržení bylo způsobeno posouzením a návrhem průtočných profilů stávajícího stavu a návrhu nového mostního otvoru.

Vzhledem k těmto neočekávaným průtahům (vstupy na pozemky k provedení IG průzkumu, posouzení průtočného profilu) se přípravné práce neočekávaně zdržely. Z toho důvodu bychom Vás chtěli požádat o revizi navržených termínů dodatku č. 1 (dodatek byl vyhotoven z důvodu sloučení územního řízení a žádost o stavební povolení).

Navrhujeme následující dílčí termíny dle struktury SoD:

Zahájení realizace Návrh technického řešení

*ihned po nabytí účinnosti smlouvy do 1 měsíce*

*do 11 měsíců*

*do 1 měsíce od odevzdání DUSP do 1 měsíce od vydání společného ÚSP*

Dokumentace DUSP, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy Podání žádosti o vydání společného ÚSP do: Dokumentace PDPS včetně soupisů prací

Chtěl bych Vás touto cestou požádat o prodloužení termínu dokončení a předání díla dle výše popsaného a uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

Digitally signed

Děkuji

Ing. Aleš by Ing. Aleš

Semotam

Semotam Dáte: 2018.11.13

Ing. Aleš Se-notar^;54;20 +oroo’ Jednatel společnosti

[www.ponvia.cz](http://www.ponvia.cz) j Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc | IČO 043 81823 I DIČ CZ 043 81823 info@ponvia.cz I + 1 DS; 1

11/361 Jaroměřice n. R. - most ev. č. 361-001

rPONVIA

CONSTRUCT

Zápis ze vstupního výrobního výboru konaného dne 17.5 2018

Místo konání: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská 16, 586 01 Jihlava Přítomní: dle prezenční listiny

Úvod

Bylo konstatováno, že stávající most bude nahrazen novým mostním objektem. Předmětem projekčních prací je

tedy návrh nového mostního objektu včetně navázání na stávající vozovku.

Fáze projektu

Projektant informoval objednatele o probíhající předprojektové přípravě:

* aktuálně probíhá geodetické zaměření stávajícího mostu a okolí
* řeší se inženýrsko-geologický průzkum. Průzkum nejde provést z pozemků objednatele, musí být proveden l přilehlých pozemků 723/4 ve vlastnictví města Jaroměřice nad Rokytnou a 505/1 ve vlastnictví Ing. Ctibora Kuchaříka. Projektant zajistí souhlasy vlastníků či případných nájemníků s vjezdem na pozemky. Předpokládaný termín IGP je první týden v červnu, pokud se podaří zajistit potřebné souhlasy. Pokud se nepodaří zajistit souhlasy na požadovaný termín, je předpoklad provedení IGP až po zemědělské sklizní (srpen 2018)
* byla objednána hydrogeologická data - průtoky Příložanského potoku pod mostem kvůli stanovení potřebného průtočného profilu pod mostem
* byly osloveni správci technické infrastruktury za účele zjištění existence sítí v místě záměru (celkem 11 správců):

o v okolí mostu se zatím nacházejí sítě 2 správců:

* CETIN (cca 10 m od stávajícího mostu)
* Vodárenská akciová společnost a.s. (cca 60 m od stávajícího mostu) o v okolí mostu se zatím nacházejí sítě 5 správců:
* České Radiokomunikace a.s.
* GasNet, s.r.o.
* JaroNet s.r.o.
* T~Mobile
* Vodafone

o zatím se nevyjádřily 4:

* E.ON Česká republika s.r.o.,
* itself s.r.o.
* město Jaroměřice nad Rokytnou
* Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková - OOÚZ,
* byl osloven správce toku Povodí Moravy s. p. kvůli požadavkům na nový most

PONV1A construct s.r.o., spisová značka: 0 63282 vedená u Krajského soudu v Ostravě zapsána u obchodního rejstříku

[www.ponvia.cz](http://www.ponvia.cz) | Krapkova 1159/3, 779 00 Oiomouc | IČO 043 81823 I DIČ CZ 043 81823 info@ponvia.cz I +420 724192 010/0011 DS: vgySpbf

Navrhované řešení

* projektant seznámil objednatele s navrhovaným řešením - otevřený monolitický železobetonový poforámový most s rozpětím dle potřebného průtočného profilu založený na velkoprůměrových pilotách. Konkrétní tvar bude upřesněn na základě výsledku zaměření a hydrologického výpočtu a projednán na příštím výrobním výboru. Dimenze založení budou upřesněny po provedení IGP (viz výše).
* objednatel požaduje šířkové uspořádání v kategorii 57,5
* silniční záchytný systém

o stávající stav - před a za mostem silniční svodidla, na mostě zábradlí

o nový stav - na mostě zábradelní svodidlo s potřebnými přesahy před a za most a průběžné napojení na silniční svodidla. Římsa bude bez chodníků, o Barva zábradelního svodidla bude RAL 6017 Májová zelená

* skladba vozovky - objednatel vyslovil požadavek na třívrstvou vozovku. S ohledem na to, že před a za mostem je vozovka po kompletní rekonstrukci, žádá projektant o předložení projektové dokumentace této rekonstrukce, aby mohl vozovku navrhnout v souladu se skladbou vozovky mimo most - konkrétní skladba bude upřesněna na příštím výrobním výboru.
* objednatel požaduje u jednoho křídla revizní schodiště, parametry schodiště dle VL4
* odvodnění s ohledem na délku objektu bude řešeno skluzy před a za mostem dle VL4

Dopravní řešení po dobu výstavby

* dle technických podmínek objednatel předpokládá, že stavební realizace bude probíhat za uzavřeného silničního provozu. Provizorní přemostění by bylo s ohledem na velkou výšku silničního násypu nákladné. Oprava přilehlé komunikace také probíhala za uzavřeného silničního provozu, takže je toto řešení reálné.
* projektant osloví Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Oddělení dopravní obslužnosti za účelem zjištění podrobností týkajících se navrhovaného řešení.

Ostatní

* objednatel vyslovil požadavek na sloučení územního a stavebního řízení, které bude řešené veřejnoprávní smlouvou. Následně tuto variantu po konzultaci se Silniční správním úřadem v Třebíči, Ing. Jarmilou Prokešovou potvrdil
* projektant začne připravovat dokumentaci pro společné územní a stavební řízení dle vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, přílohy č. 11 (dokumentace pro vydání společného povolení stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace)
* s ohledem na postup projekčních prací bude podepsán dodatek ke smlouvě, kterým bude reflektovat změnu na společné územní a stavební řízení

Přílohy:

• prezenční listina

prezenční listina

Zjednání konaného dne: 17.5.2018

Ve věcí: W361 JAROMĚŘICE N. ROKYTNOU - MOST EV. Č. 361 -001

Místo konání Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Jihlava

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| .. ..r..... |  |  |  | \*\*v’v /■ \ |
|  | PONVIA CONSTRUCT s.r.o. |  |   | @ponvia.cz |
|  | PONVIA CONSTRUCT s.r.o. |  | \* | giponvia.cz |
|  |  |  |  |  |
|  |  | rNZ> | c | @ |
|  | jr CC\*4 ts jCZ\* |  |  | @ ti J |
|  |  |  |  | m |
|  |  |  |  | @ |
|  |  |  |  | @ |
|  |  |  |  | @ |
|  |  |  |  | @ |
|  |  |  |  | @ |
|  |  |  |  | @ |
|  |  |  |  | @ |
|  |  |  |  | @ |
|  |  |  |  | @ |
|  | I |  |  | @ |
|  | ” I |  |  | @ |
|  |  |  |  | @ |
|  |  |  |  | @ |
|  |  |  |  | @ |
|  |  |  |  | @ |
|  |  |  |  | @ |
|  |  |  |  | @ |
|  |  |  | ® I |