**Dodatek č.13**

Níže uvedené smluvní strany

**I. Objednatel: Město Kutná Hora**

Havlíčkovo náměstí 552/1

284 01 Kutná Hora

***zastoupen*:**  panem Ing. Josefem Viktorou, starostou města

IČ: 00236195

DIČ: CZ00236195

Bankovní spojení: ČS, a.s., pobočka Kutná Hora

Číslo účtu: 27-444212389/0800

**Zástupce objednatele ve věcech technických:** Jana Jelínková, Věra Janatová, odbor památkové péče, školství a kultury MÚ Kutná Hora, tel: 327 710 206-7, 724 755 780

Email: [janatova@mu.kutnahora.cz](mailto:janatova@mu.kutnahora.cz)

[jelinkova@mu.kutnahora.cz](mailto:jelinkova@mu.kutnahora.cz)

**II. Zhotovitel: H&B delta, s.r.o.**

***zastoupen:***  Ing. Ondřejem Hurtou, ředitelem a jednatelem společnosti

IČ: 25835661, DIČ: CZ25835661

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Vsetín

Číslo účtu: 6745970287/0100

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C složce 20511.

**Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních a technických:**

Ing. Ondřej Hurta, jednatel společnosti

Petr Zavičák, manažer společnosti

Ing. David Valchář, manažer společnosti

tel: 725 675 512, fax: 571 499 131,

e-mail: david.valchar[@hbdelta.cz](mailto:info@hbdelta.cz)

**Zástupce zhotovitele ve věcech technických:**

Radek Filák, stavbyvedoucí

tel: 725 675 508, fax: 571 499 131,

e-mail: radek.filak[@hbdelta.cz](mailto:info@hbdelta.cz), info[@hbdelta.cz](mailto:info@hbdelta.cz)

dnešního dne uzavírají podle § 2586 a násl. občanského zákoníku tento dodatek č. 13 k uzavřené smlouvě o dílo na realizaci zakázky s názvem:

„**Oprava krovu a střešního pláště budovy Vlašského dvora**“

(dále jen: „dodatek smlouvy **č. 13“)**

**Úvodní ustanovení**

Tento dodatek smlouvy č. 13 je uzavírán mezi uvedenými smluvními stranami k uzavřené smlouvě o dílo s názvem:„**Oprava krovu a střešního pláště budovy Vlašského dvora**“ ze dne 15. 7. 2013 (dále: „smlouva“). Dodatkem smlouvy č. 13 se mění, doplňují či rozšiřují tyto ustanovení smlouvy:

**Článek 2.**

**Místo a doba plnění díla**

Smlouvy se mění znění odstavce **2.2** smlouvy takto:

***2.2****.* Termíny realizace stavby:

* dokončení celého díla: do 31.8.2019

*Prodloužení termínu dokončení celého díla je zapříčiněno požadavkem objednatele na opravou úžlabí mezi severní a severozápadní křídlem budovy, do kterého zatéká a oprava tohoto úžlabí nebyla řešena v projektové dokumentaci.*

**Článek 13.**

**Závěrečná ustanovení**

Tento dodatek č. 13 má 2 strany, je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 2 stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy z 15. 7. 2013, dodatkem č. 1, dodatkem č. 2, dodatkem č. 3, dodatkem č. 4, dodatkem č. 5, dodatkem č. 6, dodatkem č. 7, dodatkem č. 8, dodatkem č. 9, dodatkem č. 10, dodatkem č. 11, dodatkem č. 12 a tímto dodatkem č. 13 jsou nedotčená, zůstávají v platnosti nezměněny.

Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek smlouvy o dílo bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

Doložka: Prodloužení termínu dokončení celého díla bylo schváleno Radou města Kutná Hora usnesením č. 839/18 ze dne 12.12.2018

Zhotovitel: Objednatel:

Ve Vsetíně, dne …………. V Kutné Hoře, dne ………………

………………………... ……………………………

Ing. Ondřej Hurta Ing. Josef Viktora

jednatel společnosti starosta města