D o d a t e k  č. 1

ke

Smlouvě o dílo a o výkonu autorského dozoru ze dne 12.09.2017

Smluvní strany:

- Objednatel:	Město Dobruška

sídlo: nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Dobruška

číslo účtu: 1721571/0100

IČ: 00274879,	DIČ: CZ 00274879

zastoupený: Ing. Petrem Lžíčařem, starostou

- na straně jedné

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Architektonické studio Hysek, spol. s r. o.

sídlo: Jiráskovo náměstí 1727/18, 326 00 Plzeň

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ: 25201255, DIČ: CZ 25201255

zastoupený: Ing. arch. Oldřichem Hyskem, jednatelem

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. C 7924

na straně druhé

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a o výkonu autorského dozoru ze dne 12. 09. 2017:

I.

I.1. Výše uvedené smluvní strany konstatují, že dne 12.09.2017 spolu uzavřely Smlouvu o dílo a o výkonu autorského dozoru (dále jen „Smlouva“) na zpracování projektové dokumentace pro změnu technického řešení stavby „Sportovní hala v Dobrušce, Pulická ulice“ (dále jen "Stavba") plynoucího z projektové dokumentace vypracované zhotovitelem pro objednatele na základě Smlouvy o dílo ze dne 17.07.2013 ve znění jejích dodatků č. 1 - 3. Ve Smlouvě se zhotovitel mj. zavázal upravit technické řešení Stavby a vypracovat projektovou dokumentaci pro povolení změn stavby před jejím dokončením a přepracovat projektovou dokumentaci pro provádění stavby, a to vše mj. tak, aby celkové náklady na realizaci Stavby vč. vybavení interiéru sportovní haly nábytkem stanovené kontrolními rozpočty sjednanými ve Smlouvě (dále také jen "rozpočtové náklady Stavby") byly nižší než 100 mil. Kč včetně DPH.

I.2. Výše uvedené smluvní strany dále konstatují, že:

- dne 16.12.2017, tj. včas v termínu stanoveném Smlouvou, byla mezi zhotovitelem a objednatelem protokolárně předána a převzata projektová dokumentace pro povolení změn stavby před jejím dokončením ve smyslu odst. 2.3. čl. II. Smlouvy (dále jen "Dokumentace změn stavby");

- přepracovaná projektová dokumentace pro provádění stavby ve smyslu odst. 2.4. čl. II. Smlouvy (dále také jen "Upravená DPS") dosud nebyla zhotovitelem dokončena, objednateli předána a objednatelem převzata;

- zhotovitel dne 15.08.2018 v souladu s ujednáním odst. 5.4. čl.V. Smlouvy předložil objednateli 1 paré Upravené DPS k odsouhlasení před jejím předáním objednateli. V této dokumentaci byly objednatelem při kontrole zjištěny nedostatky, které objednatel zhotoviteli následně vytkl. Dne 16.11.2018 byla zhotovitelem objednateli znovu předložena k odsouhlasení Upravená DPS zohledňující připomínky objednatele k předchozí předložené verzi;

- v měsíci 07/2018 došlo k meziročnímu zvýšení cen stavebních prací dle Cenové soustavy ÚRS, dle níž mají být oceněny kontrolní rozpočty sjednané ve Smlouvě;

- objednatel s Upravenou DPS předloženou zhotovitelem objednateli dne 16.11.2018 souhlasí, zároveň však má zájem o její rozšíření o tyto další stavební objekty řešené ve zhotovitelem dříve vypracované dokumentaci pro vydání stavebního povolení pro Stavbu (datum březen 2014), ale nezahrnuté na základě dřívějšího požadavku objednatele do původní dokumentace pro provádění Stavby a tedy ani do objednateli dne 16.11.2018 k odsouhlasení předložené Upravené DPS (označení Stavebních objektů vychází z dokumentace pro vydání stavebního povolení):

SO  25 	Veřejné osvětlení

SO  42a Komunikace

SO  44  Oplocení

(dále také jen „Stavební objekty“);

- od 17.11.2018 probíhala mezi smluvními stranami jednání o případném rozšíření Upravené DPS o Stavební objekty;

- rozšíření Upravené DPS o Stavební objekty představuje změnu díla s dopadem na sjednanou cenu díla a na dobu plnění a zároveň má dopad na rozpočtové náklady Stavby.

I.3. Zhotovitel konstatuje, že z důvodu shora uvedeného meziročního zvýšení cen stavebních prací dle Cenové soustavy ÚRS lze v případě rozšíření Upravené DPS o Stavební objekty rozpočtové náklady Stavby snížit pouze tak, že nepřesáhnou částku 110.000.000 Kč (slovy: jednostodesetmilionů korun českých) včetně DPH. Kromě již zhotovitelem navržených a objednatelem odsouhlasených změn technického řešení Stavby přitom nepřichází dle názoru zhotovitele do úvahy již žádné další změny, jimiž by bylo možné dosáhnout dalšího snížení rozpočtových nákladů Stavby.

I.4. Objednatel zvýšení maximálních přípustných rozpočtových nákladů Stavby oproti Smlouvě na částku uvedenou v odst. I.3. tohoto článku dodatku akceptuje.

I.5. S ohledem na shora uvedené smluvní strany tímto dodatkem mění obsah Smlouvy v rozsahu uvedeném v čl. II. tohoto dodatku.

II.

II.1.  Smluvní strany se dohodly, že stávající znění odst. 2.2.1. čl. II. Smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním:

2.2.1. Technické řešení Stavby bude oproti zhotovitelem zpracované dokumentaci pro vydání stavebního povolení a Prováděcí dokumentaci upraveno tak, aby celkové náklady na realizaci Stavby (včetně vybavení interiéru sportovní haly nábytkem) dle přepracované Prováděcí dokumentace stanovené kontrolními rozpočty zpracovanými zhotovitelem v souladu s odst. 2.4.5.2. a s odst. 2.4.7.4. tohoto článku smlouvy činily maximálně 110.000.000 Kč (slovy: stodesetmilionů korun českých) včetně DPH. V rámci upraveného technického řešení Stavby a shora stanoveného limitu rozpočtových nákladů Stavby budou v přepracované Prováděcí dokumentaci řešeny i tyto stavební objekty řešené ve zhotovitelem dříve zpracované dokumentaci pro vydání stavebního povolení pro Stavbu (datum 2014), ale nezahrnuté na základě dřívějšího požadavku objednatele do Prováděcí dokumentace (označení stavebních objektů vychází z dokumentace pro vydání stavebního povolení):

SO  25 Veřejné osvětlení

SO  42a Komunikace

SO  44 Oplocení

II.2. Smluvní strany se s ohledem na sjednané rozšíření Upravené DPS dohodly na zvýšení ceny za vypracování Upravené DPS sjednané v odst. 3.1.2. čl. III. Smlouvy, která po tomto zvýšení nově činí:

cena bez DPH			390.000	Kč

DPH 21 %			81.900		Kč

cena včetně DPH		471.900	Kč

V důsledku této změny ceny za vypracování Upravené DPS ceny se mění i celková cena uvedená v odst. 3.1.3. čl. III. Smlouvy, která po této změně nově činí:

cena bez DPH			590.000	Kč

DPH 21 %			123.900	Kč

cena včetně DPH		713.900	Kč

II.3. Smluvní strany se dohodly, že stávající znění bodu 4.1.2. v odst. 4.1. čl. IV. Smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním:

4.1.2. Upravená DPS 		             nejpozději do 15.01.2019

II.4. Smluvní strany se dohodly, že v odst. 6.5. čl. VI. Smlouvy se za stávající text doplňuje tento text:

Dnem předání díla se rozumí den, v němž poslední ze smluvních stran podepíše zápis o předání a převzetí příslušné části díla, z nějž vyplývá, že objednatel příslušnou část díla přejímá.

###### III.

###### III.1. Zhotovitel prohlašuje, že v odst. II.1. čl. II. tohoto dodatku sjednaná změna limitní výše rozpočtových nákladů Stavby nemá vliv na rozsah již zhotovitelem navržených a objednatelem odsouhlasených změn technického řešení Stavby, vyjma dodatečného zahrnutí Stavebních objektů, a že všechny změny, které podléhají režimu povolení změny stavby před jejím dokončením, jsou tak zahrnuty v objednateli již zhotovitelem předané Dokumentaci změn stavby.

III.2. Smluvní strany konstatují a činí nesporným, že zhotovitel byl od 15.06.2018 v prodlení s dokončením a předáním Upravené DPS objednateli, a to až do dne 16.11.2018, kdy objednateli předložil k odsouhlasení ve smyslu odst. 5.4. čl. V. smlouvy Upravenou DSP s odstraněnými dříve objednatelem vytčenými vadami. Ode dne 17.11.2018 zhotovitel nebyl v prodlení, když od tohoto dne probíhala jednání smluvních stran o změnách rozsahu díla spočívajících v zahrnutí Stavebních objektů do Upravené DPS.

Zhotovitel zároveň podpisem tohoto dodatku výslovně uznává, že objednateli v důsledku shora uvedeného prodlení zhotovitele s dokončením a předáním Upravené DPS v období od 15.06.2018 do 16.11.2018, tj. prodlení v délce 155 dnů, vznikl vůči zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní pokuty dle odst. 9.1. čl. IX. Smlouvy ve výši 77.500 Kč. Smluvní strany sjednávají, že nárok objednatele na tuto smluvní pokutu není nijak dotčen smluvními ujednáními v čl. II. tohoto dodatku včetně v něm obsaženého ujednání o změně termínu předání Upravené DSP. Tuto smluvní pokutu objednatel zhotoviteli vyúčtuje fakturou vystavenou po nabytí účinnosti tohoto dodatku se splatností stanovenou v souladu se Smlouvou a zhotovitel se zavazuje ji v termínu splatnosti faktury objednateli zaplatit.

IV.

IV.1. Smluvní strany konstatují, že s ohledem na právní povahu objednatele a obsah tohoto dodatku podléhá tento dodatek uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany s uveřejněním  tohoto dodatku  v registru smluv souhlasí a sjednávají, že jeho uveřejnění zajistí objednatel.

IV.2.  	Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

IV.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s právní silou originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou.

IV.4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

IV.5. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne  27.12. 2018.

V Dobrušce dne 28.12. 2018					V Plzni dne 28.12. 2018

Za objednatele:						                Za zhotovitele:

______________________________			         ________________________________

Ing. Petr Lžíčař	    		    	                    Ing. arch. Oldřich Hysek

starosta                   					         jednatel