č. objednatele: 4/2012

č. zhotovitele:

 **DODATEK č. 3**

**ke Smlouvě o dílo na vypracování návrhu Jednoduchých pozemkových úprav na části katastrálního území Nová Ves u Bohušova a v navazující části katastrálního území Karlov u Bohušova**

uzavřené dne 2.8.2012 podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

**mezi smluvními stranami**

**O b j e d n a t e l: Česká republika - Státní pozemkový úřad**

**Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**

 **Pobočka Bruntál**

**Adresa:** Partyzánská 7, 792 01 Bruntál

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Pavel Zouhar, vedoucí pobočky Bruntál

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Mgr. Renáta Ryšánková

**Bankovní spojení:**

## **Číslo účtu:**

## **IČ/DIČ:** 01312774 / není plátce DPH

(dále jen **„objednatel“)**

**a**

**1. Z h o t o v i t e l : Geodetales Chrudim s.r.o.**

**Adresa: K Májovu 1262, 537 01 Chrudim**

**Zastoupený: Ing. Aleš Kubát, jednatel**

**Bankovní spojení:**

##### Číslo účtu:

**IČ/DIČ:** 27545857 / CZ27545857

společnost je zapsána u Rejstříkového soudu Hradec králové, oddíl C, číslo vložky 25283

**2. Z h o t o v i t e l : Ateliér krajinné ekologie – AKE s.r.o.**

**Adresa:** Jablonecká 8/31, 460 01 Liberec

**Zastoupený:** Ing. Věra Hromková, jednatel

**Bankovní spojení:**

##### Číslo účtu:

**IČ/DIČ:** 48289761 / CZ48289761

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, číslo vložky 4917.

Za zhotovitele je oprávněn jednat a uzavírat smlouvy 1. zhotovitel na základě smlouvy o sdružení tj. **Geodetales Chrudim s.r.o. K Májovu 1262, 537 01 Chrudim,** **zastoupený Ing. Alešem Kubátem, jednatelem,** který je rovněž zmocněn pro doručování písemností.

(dále jen **„zhotovitel“).**

Smluvní strany uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo.

Čl. I

Předmět a důvod dodatku

1. Z důvodu personálních změn se mění údaj o osobě oprávněné jednat ve smluvních záležitostech za objednatele tak, jak je uvedeno výše v údajích o smluvních stranách tohoto dodatku.
2. Z důvodu menšího množství skutečně provedených měrných jednotek u fakturačního celku 2.2. Výškopisné zaměření zájmového území se mění údaje v příloze č. 1 smlouvy o dílo. Nové znění této přílohy je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Zároveň se mění tabulka rekapitulace ceny uvedená v čl. VII. bod 1 smlouvy o dílo takto:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Přípravné práce celkem ( 1.1.-1.5.) bez DPH | 77 250 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH | 172 100 Kč |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a podklady pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | 117 000 Kč |
| **Celková cena bez DPH** | **366 350 Kč** |
| DPH | **76 729,50** Kč |
| **Celková cena díla včetně DPH** | **443 079,50 Kč** |

**Čl. II**

**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Bruntále dne: 22.11.2016 V Chrudimi dne: 22.11.2016

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………… ………………………………

Ing. Pavel Zouhar Ing. Aleš Kubát

vedoucí pobočky Bruntál statutární orgán zhotovitele

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Příloha č. 1 k Dodatku č. 3 - SOD č. obj. 4/2012, č. zhotov. - JPÚ Nová Ves u Bohušova II** |
|  | **Ucelená část**, fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bezDPH v Kč | Cena bez DPHcelkem v Kč  | Termín ukončení  |
| **1.** | **Přípravné práce - ucelená část č. 1** |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 51 | 250 | **12 750** | 01.2013 |
| 1.2. | Polohopisné zaměření zájmového území včetně dohledání a ověření stávajícího bodového pole a jeho doplnění | ha | 51 | 400 | **20 400** | 10.2012 |
| 1.3. | Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území - zjišťování hranic pozemků vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace | 100bm | 19 | 1200 | **22 800** | 04.2013 |
| 1.4. | Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených dle § 2 zák. vč. vytyčení a stabilizace | 100bm | 5 | 1200 | **6 000** | 04.2013 |
| 1.5. | Dokumentace nároků vlastníků | ha | 51 | 300 | **15 300** | 06.2013 |
|  | **Přípravné práce celkem** (1.1.-1.5.) **bez DPH (Kč)** |  |  | **77 250** |  |
| **2.** | **Návrhové práce - ucelená část č. 2** |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování a projednání a odsouhlasení v RDK) | ks 1) | 1 | 40 400 | **40 400** | 10.2013 |
| 2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území  | ha | 14 | 300 | **4 200** | 08.2013 |
| 2.3. | Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení, podélné profily a příčné řezy společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně předběžných geotechnických průzkumů a výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení | ks 1) | 1 | 67 500 | **67 500** | 10.2013 |
| 2.4. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí, zpracování dokumentace k vystavení návrhu | ha | 51 | 1 000 | **51 000** | 03.2015 |
| 2.5. | Kompletní dokumentace návrhu JPÚ včetně příloh k rozhodnutí o schválení návrhu | pare | 3 | 3 000 | **9 000** | 04.2015 |
|  | **Návrhové práce celkem** (2.1.-2.5.) **bez DPH (Kč)** |  |  | **172 100** |  |
| **3.** | **Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a podklady pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN** |  |  |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu JPÚ včetně stabilizace plastovými mezníky | 100bm | 20 | 1 000 | **20 000** | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| 3.2. | Zpracování podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN  | ha | 51 | 500 | **25 500** | do 2 měsíců od výzvy objednatele |
|  | - geometrické plány, včetně stabilizace plastovými mezníky | 100bm | 65 | 1 100 | **71 500** |
|  | **Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a podklady pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN celkem** (3.1.-3.2.) **bez DPH (Kč)** | **117 000** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rekapitulace** |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH (Kč) |  |  | 77 250 |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH (Kč) |  |  | 172 100 |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a podklady pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN celkem (3.1.-3.2.) bez DPH (Kč) | 117 000 |
| **Celková cena bez DPH (Kč)** | **366 350** |
| DPH |  |  |  | 76 729,50 |
| **Celková cena díla včetně DPH (Kč)** |  |  |  | **443 079,50** |

1) Vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou

V Bruntále dne: 22.11.2016 V Chrudimi dne: 22.11.2016

Za objednatele: Za zhotovitele:

………………………………………… ……………………..…………….

Ing. Pavel Zouhar Ing. Aleš Kubát

vedoucí pobočky Bruntál statutární orgán zhotovitele