č. objednatele:   4/2012

č. zhotovitele:

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo na vypracování návrhu Jednoduchých pozemkových úprav na části katastrálního území Nová Ves u Bohušova a v navazující části katastrálního území Karlov u Bohušova

uzavřené dne 2.8.2012 podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

O b j e d n a t e l:	Česká republika - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Pobočka Bruntál

Adresa:	Partyzánská 7, 792 01 Bruntál

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	 Ing. Pavel Zouhar, vedoucí pobočky Bruntál

V technických záležitostech oprávněn jednat:	 Mgr. Renáta Ryšánková

Bankovní spojení:

## Číslo účtu:

## IČ/DIČ: 	01312774 / není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

1. Z h o t o v i t e l  :	Geodetales Chrudim s.r.o.

Adresa:	K Májovu 1262, 537 01  Chrudim

Zastoupený:	Ing. Aleš Kubát, jednatel

Bankovní spojení:

##### Číslo účtu:

IČ/DIČ:	27545857 / CZ27545857

společnost je zapsána u Rejstříkového soudu Hradec králové, oddíl C, číslo vložky 25283

2. Z h o t o v i t e l  :	Ateliér krajinné ekologie – AKE s.r.o.

Adresa:	Jablonecká 8/31, 460 01 Liberec

Zastoupený:	Ing. Věra Hromková, jednatel

Bankovní spojení:

##### Číslo účtu:

IČ/DIČ:	48289761 / CZ48289761

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, číslo vložky 4917.

Za zhotovitele je oprávněn jednat a uzavírat smlouvy 1. zhotovitel na základě smlouvy o sdružení tj. Geodetales Chrudim s.r.o. K Májovu 1262, 537 01  Chrudim, zastoupený Ing. Alešem Kubátem, jednatelem, který je rovněž zmocněn pro doručování písemností.

(dále jen „zhotovitel“).

Smluvní strany uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo.

Čl. I

Předmět a důvod dodatku

- Z důvodu personálních změn se mění údaj o osobě oprávněné jednat ve smluvních záležitostech za objednatele tak, jak je uvedeno výše v údajích o smluvních stranách tohoto dodatku.

- Z důvodu menšího množství skutečně provedených měrných jednotek u fakturačního celku 2.2. Výškopisné zaměření zájmového území se mění údaje v příloze č. 1 smlouvy o dílo. Nové znění této přílohy je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Zároveň se mění tabulka rekapitulace ceny uvedená v čl. VII. bod 1 smlouvy o dílo takto:

| 1. Přípravné práce celkem ( 1.1.-1.5.) bez DPH | 77 250 Kč |
| --- | --- |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH | 172 100 Kč |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a podklady pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | 117 000 Kč |
| Celková cena bez DPH | 366 350 Kč |
| DPH | 76 729,50 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 443 079,50 Kč |

Čl. II

Závěrečná ustanovení

- Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

- Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

- Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Bruntále dne:  22.11.2016	V Chrudimi dne: 22.11.2016

Za objednatele:	Za zhotovitele:

……………………………	………………………………

Ing. Pavel Zouhar 	Ing. Aleš Kubát

vedoucí pobočky Bruntál 	statutární orgán zhotovitele

|  | Příloha č. 1 k Dodatku č. 3 - SOD č. obj. 4/2012, č. zhotov. - JPÚ Nová Ves u Bohušova II |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ucelená část, fakturační celek |  | MJ |  | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč |  | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| 1. | Přípravné práce - ucelená část č. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu |  | ha |  | 51 | 250 |  | 12 750 | 01.2013 |
| 1.2. | Polohopisné zaměření zájmového území včetně dohledání a ověření stávajícího bodového pole a jeho doplnění |  | ha |  | 51 | 400 |  | 20 400 | 10.2012 |
| 1.3. | Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území - zjišťování hranic pozemků vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace |  | 100bm |  | 19 | 1200 |  | 22 800 | 04.2013 |
| 1.4. | Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených dle § 2 zák. vč. vytyčení a stabilizace |  | 100bm |  | 5 | 1200 |  | 6 000 | 04.2013 |
| 1.5. | Dokumentace nároků vlastníků |  | ha |  | 51 | 300 |  | 15 300 | 06.2013 |
|  | Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH (Kč) |  |  |  |  |  |  | 77 250 |  |
| 2. | Návrhové práce - ucelená část č. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování a projednání a odsouhlasení v RDK) | ks 1) |  |  | 1 | 40 400 |  | 40 400 | 10.2013 |
| 2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území | ha |  |  | 14 | 300 |  | 4 200 | 08.2013 |
| 2.3. | Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení, podélné profily a příčné řezy společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně předběžných geotechnických průzkumů a výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení | ks 1) |  |  | 1 | 67 500 |  | 67 500 | 10.2013 |
| 2.4. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí, zpracování dokumentace k vystavení návrhu | ha |  |  | 51 | 1 000 |  | 51 000 | 03.2015 |
| 2.5. | Kompletní dokumentace návrhu JPÚ včetně příloh k rozhodnutí o schválení návrhu | pare |  |  | 3 | 3 000 |  | 9 000 | 04.2015 |
|  | Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH (Kč) |  |  |  |  |  |  | 172 100 |  |
| 3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a podklady pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu JPÚ včetně stabilizace plastovými mezníky | 100bm |  | 20 |  |  | 1 000 | 20 000 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| 3.2. | Zpracování podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN | ha |  | 51 |  |  | 500 | 25 500 | do 2 měsíců od výzvy objednatele |
|  | - geometrické plány, včetně stabilizace plastovými mezníky | 100bm |  | 65 |  |  | 1 100 | 71 500 |  |
|  | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a podklady pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN celkem (3.1.-3.2.) bez DPH (Kč) |  |  |  |  |  |  | 117 000 |  |

| Rekapitulace |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH (Kč) |  |  |  | 77 250 |  |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH (Kč) |  |  |  | 172 100 |  |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a podklady pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN celkem (3.1.-3.2.) bez DPH (Kč) |  |  |  | 117 000 |  |
| Celková cena bez DPH (Kč) |  |  |  | 366 350 |  |
| DPH |  |  |  | 76 729,50 |  |
| Celková cena díla včetně DPH (Kč) |  |  |  | 443 079,50 |  |

1) 	Vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou

V Bruntále  dne:  22.11.2016	V Chrudimi  dne: 22.11.2016

Za objednatele:	Za zhotovitele:

…………………………………………                                ……………………..…………….

Ing. Pavel Zouhar	Ing. Aleš Kubát

vedoucí pobočky Bruntál	statutární orgán zhotovitele