**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo**

k realizaci stavby

„**Přístavba magnetické rezonance, včetně stavebních úprav stávajícího pavilónu nemocnice v Krnově** “

mezi

**Objednatelem:**

**Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace**

se sídlem: I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

zastoupeno:

ve věcech smluvních: MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem nemocnice

IČO: 00844641

DIČ: CZ00844641

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: xxxxxxx/xxxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl Pr, vložka 876

**Zhotovitelem:**

**OHL ŽS, a.s.**

se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

zastoupena: Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitelem divize M - Morava

IČO: 46342796

DIČ: CZ46342796

bankovní spojení: Komerční banka a.s., KB Brno - město

číslo účtu: 7507-621/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, v oddíle B, vl. 695

Smluvní strany se dohodly na následujícím:

1. **Předmět dodatku**

Smluvní strany uzavřely dne 12.9.2018 smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 19.10.2018. Smluvní strany se, na základě vzájemného konsenzu, s ohledem na nepředvídatelné a provozní okolnosti, vzniklé v průběhu realizace stavebních prací, dohodly na doplnění dosavadního znění čl. III. Předmět smlouvy odst. 1 Smlouvy o dílo a nahrazení dosavadního znění čl. V. Cena za dílo odst. 1 Smlouvy o dílo.

1. **Změny článku smlouvy**

Článek III. Předmět smlouvy odst. 1 se doplňuje o:

Předmětem díla je dále provedení prací nad rámec smlouvy o dílo označených jako vícepráce a snížení rozsahu díla o neprovedené práce označených jako méněpráce v položkovém rozpočtu stavby č. 31/2018 ze dne 26. 11. 2018 a cenové nabídce zhotovitele č. N18-26092018.1 ze dne 26. 11 2018, které tvoří přílohu č. 1 a přílohu č. 2 dodatku č. 2 a jsou součástí změnového listu stavby č. 1 dodatku č. 2 ke smlouvě.

Článek V. Cena za dílo odst. 1 se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým odstavcem tohoto znění:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí 19 823 409,29 Kč bez DPH (slovy: devatenáct milionů osm set dvacet tři tisíce čtyři sta devět korun českých a dvacet devět haléřů).

Cena díla celkem dle základní SoD a dodatku č. 1: 17 041 340,88 Kč bez DPH

Cena díla dle dodatku č. 2: 2 782 068,41 Kč bez DPH

Cena díla celkem dle SoD ve znění dodatku č. 1 a č.2: 19 823 409,29 Kč bez DPH

Souhrnný rozpočet k základní SOD je přílohou č.1 základní SoD.

Položkový rozpočet stavby č. 31/2018 ze dne 26. 11. 2018 a cenová nabídka zhotovitele

č. N18-26092018.1 ze dne 26. 11 2018 tvoří přílohu č. 1 a přílohu č. 2 dodatku č. 2 SoD.

Článek IV. Doba a místo plnění odst. 1 se upravuje a nově zní takto:

Zhotovitelse zavazuje provést dílo ve lhůtě do 31. 1. 2019od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.

S ohledem na posun termínu ukončení díla do 31.1. 2019 jsou objednatelem stanoveny následující dílčí termíny plnění s podmínkami dokončení a stavební připravenosti části stavby.

1. V termínu do 10. 01. 2019 je nutné mít:
* Stavební připravenost pro osazení magnetické rezonance.

V tomto termínu bude na stavbu přivezen zdravotnický přístroj - magnetická rezonance, který se bude stěhovat stavebním otvorem v plášti budovy. Následně bude plášť budovy uzavřen.

Článek VI. Platební podmínky odst. 4 se vypouští v plném znění.

1. **Závěrečná ustanovení**
	1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.
	2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
	3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupců obou smluvních stran.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet stavby č. 31/2018 ze dne 26. 11. 2018

Příloha č. 2 – Cenová nabídka zhotovitele č. N18-26092018.1 ze dne 26. 11 2018.

Poznámka: Samotné přílohy jsou předmětem obchodního tajemství

V Krnově dne: V Ostravě dne:

Objednatel: Zhotovitel:

………………………………………. ……………………………………………..

MUDr. Ladislav Václavec, MBA Ing. Jaromír Pelinka, MBA

ředitel nemocnice ředitel divize M - Morava