**Dodatek č. 2**

ke Smlouvě o dílo - WISPI 2018/28/S uzavřené dne 21. 6. 2018 na zhotovitele stavby

**Kultúrne dedičstvo Javorníkov a Beskýd v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika**

# I.

# Smluvní strany

**Objednatel:** **Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm**

Sídlo: Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61

IČO: 000 98 604

DIČ: CZ 000 98 604

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jindřich Ondruš

zástupce ve věcech technických: Ing. Milan Gesierich xxxxxxxxxxxxxx

profil: <https://nen.nipez.cz/profil/VMP>

dále ve smlouvě jen **objednatel**

**Zhotovitel: JURÁŇ s.r.o.**

Sídlo: č.p. 200, 755 01 Ústí

IČO: 278 16 788

DIČ: CZ 278 16 788

Jednající: Milan Juráň, jednatel

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní osoba: Milan Juráň xxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále ve smlouvě jen **zhotovitel**

společně **Smluvní strany**

smluvní strany uvedené shora se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2,

kterým se mění vzájemná práva a povinnosti takto:

**II.**

**Odůvodnění uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo**

Smlouva o dílo na provedení oprav objektů ve Valašské dědině – Dům s chlévem a podsíňky a stodola z Valašské Polanky, Stodola z Lidečka a Chalupa z Prlova, a obnovu impregnačního nátěru střechy na Janíkově stodole v areálu Dřevěného městečka byla uzavřena dne 21. 6. 2018.

Z důvodu objektivní a prokazatelné potřeby realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), když jsou tyto dodatečné stavební práce a dodávky nezbytné pro řádné dokončení předmětu smlouvy, se smluvní strany v souladu s čl. IV odst. 4 písm. b) Smlouvy o dílo dohodly na změně smlouvy o dílo v rozsahu podrobně uvedeném v příloze tohoto Dodatku č. 2.

**III.**

**Změna vzájemných práv a povinností**

V souladu s čl. IV odst. 4 písm. b) Smlouvy o dílo a s ohledem na údaje uvedené v čl. I tohoto Dodatku č. 2 se smluvní strany dohodly na změně původní ceny díla uvedené v čl. IV odst. 1 Smlouvy o dílo takto:

**Původní cena díla bez DPH 3.561.010,30 Kč**

DPH 747 812,16 Kč

Celková cena díla včetně DPH dle Smlouvy o dílo 4 308 822,46 Kč

**Méně práce - Chalupa z Prlova – cena celkem bez DPH - 9.995,80 Kč**

**DPH - 2.099,12 Kč**

**Méně práce – Chalupa z Prlova - cena celkem včetně DPH - 12.094,92 Kč**

**Více práce - Chalupa z Prlova – cena celkem bez DPH 451.244,53 Kč**

**DPH 94.761,35 Kč**

**Více práce – Chalupa z Prlova - cena celkem včetně DPH 546.005,88 Kč**

**Více práce – Stodola z Lidečka – cena celkem bez DPH 133.032,61 Kč**

**DPH 27.936,85 Kč**

**Více práce – Stodola z Lidečka - cena celkem včetně DPH 160.969,46 Kč**

**Celkové navýšení při započtení méně prací a více prací**

**Cena celkem bez DPH 574.281,34 Kč**

**DPH 120.599,08 Kč**

**Cena celkem včetně DPH 694.880,42 Kč**

**Nová cena celkem bez DPH 4.135.291,64 Kč**

DPH 868.411,24 Kč

Celková cena díla včetně DPH dle Dodatku č. 2 5.003.702,88 Kč

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek lze měnit, doplňovat, nebo zrušit pouze dohodou smluvních stran, a to formou číselně označených dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Vzájemné vztahy obou smluvních stran ve smlouvě o dílo a v tomto dodatku výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě o dílo přečetly, a že byl sepsán v souladu s jejich svobodnou a vážnou vůlí, a na důkaz této skutečnosti k němu připojují své podpisy.
5. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
6. Příloha – oceněný výkaz výměr

V Rožnově pod Radhoštěm dne: 29.11.2018 V Ústí dne: 29.11.2018

………………………………………………... ………………………………………………...

* 1. **Ing. Jindřich Ondruš, ředitel Milan Juráň**

 za objednatele za zhotovitele

|  |
| --- |
| Doložka objednatele: Předběžnou řídící kontrolu dle ustanovení § 10, §11, §13 vyhl. č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb.,o finanční kontrole, v platném znění Provedl příkazce operace: Ing. Milan Gesierich Dne: 29.11.2018 Předklá Předkládá správce rozpočtu: Ing. Věra CábováDne: 29.11.2018Náležitosti smlouvy kontroloval: recte corporation s.r.o.Dne: 29.11.2018 |