Příloha č. 1 Harmonogram realizace aktivit

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Harmonogram realizace aktivit**   1. **6. 2018 – 31. 5. 2019)** | | |
| **Projektová aktivita** | **Začátek realizace aktivity** | **Konec realizace aktivity** |
|  |  |  |
| *Řízení malého projektu* | *06.2018* | *05.2019* |
| *Zabezpečení povinné publicity projektu* | *06.2018* | *05.2019* |
|  |  |  |
| *I09 - Tvorba společné informační platformy* | *06.2018* | *03.2019* |
| *I06 - Realizace společných veřejných vzdělávacích aktivit* | *07.2018* | *05.2019* |
| *I11 - Realizace školícího/vzdělávacího programu pro organizační struktury v oblastech efektivní správy, vzdělávání, kulturního a přírodního dědictví* | *06.2018* | *05.2019* |
| *I13 - Prezentační a propagační aktivity ve vztahu k realizovanému malému projektu* | *08.2018* | *05.2019* |
| *I05 - Uspořádání společné společenské aktivity podporující identitu a tradice* | *05.2019* | *05.2019* |