DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č.  2016055-Ž

Uzavřený mezi smluvními stranami

Název:					Základní škola Bruntál, Cihelní 6

Sídlo:					Cihelní 6, 792 01 Bruntál

Oprávněná osoba: 			Bc. Mgr. Jiří Pozdíšek, ředitel školy

IČ: 					66145309

DIČ: 					CZ66145309

Email: 					zsbrcihe@zscihelni.cz

Tel: 					+420 554773061

(dále jen „objednatel“)

a

Společnost				TIZZI spol. s r. o.

Sídlo: 					Bílanská 1861/81, 767 01 Kroměříž

IČ: 					63488621

DIČ: 					CZ63488621

Oprávněná osoba: 			Ing. Josef Křeháček, jednatel

Mobil: 					+420 730 126 732

e-mail: 				krehacek@tizzi.cz

číslo účtu: 				35-1593150227/0100

Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 21584

(dále jen „zhotovitel„)

- Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo č. 2016055 – Ž ze dne 14. 10. 2016 následovně:

## čl. III

##### Cena díla a PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Smluvní strany sjednávají cenu za předmět plnění ve výši 106.200,-- Kč bez DPH.

- Cena díla se skládá:

| Činnost | Cena v Kč bez DPH | DPH v Kč (21 %) | Cena v Kč s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Zpracování projektové žádosti | 10 000 | 2 100 | 12 100 |
| Vypracování studie proveditelnosti | 31 200 | 6 552 | 37 752 |
| Provedení výběrového řízení | 65 000 | 13 650 | 78 650 |
| Celkem | 106 200 | 22 302 | 128 502 |

- Smluvní strany sjednávají, že cena díla bude vyplacena následovně:

| Činnosti | Fakturace |
| --- | --- |
| Zpracování projektové žádosti | Po zveřejnění hodnocení žádosti v MS 2014+, že PŽ splnila formální náležitosti a kritéria přijatelnosti |
| Vypracování studie proveditelnosti | 50 % po zveřejnění hodnocení žádosti v MS 2014+, že PŽ splnila formální náležitosti a kritéri a přijatelnosti. A zbývajících 50% po vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace |
| Provedení výběrového řízení | 1.Část odměny po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem a předání dokumentace k VZ, 2. část odměny po ukončení uzavření veškerých projektových činností spojených s vítěznými dodavateli VŘ – nejdříve po 30.11.2018 |

- Lhůta splatnosti pro úhradu příslušné faktury je 30 dní ode dne vystavení faktury. Rozhodujícím dnem úhrady je den připsání finančních prostředků na účet zhotovitele.

- V případě prodlení objednatele s úhradou takovéhoto finančního závazku vůči zhotoviteli, smluvní strany dle této smlouvy sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky a to za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů po předání platebního dokladu objednateli.

Dodatek č. 1 je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana po podpisu obdrží po jednom vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že text a obsah tohoto dodatku je jim jasný a srozumitelný na základě čehož, připojují své podpisy:

| V Bruntále dne …………………. |  | V Kroměříži dne …………………. |
| --- | --- | --- |
| ………………………………………… |  | ………………………………………… |
| za objednatele |  | za zhotovitele |
| Bc. Mgr. Jiří Pozdíšek |  | Ing. Josef Křeháček |