Dodatek č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo č. VZ-978/2018 ze dne 10.10.2018

Číslo objednatele: VZ-978/2018

# Smluvní strany:

Objednatel: **Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace**

Dlouhá 75, 410 02 Lovosice

Zastoupená p. Ing.Jindřichem Vinklerem-ředitelem CSP Litoměřice

### IČ: 00080195

DIČ: CZ00080195

Zhotovitel: **ALLKON s.r.o.**

Okružní 350, 435 13 Meziboří

### Zastoupená Václavem Kvasničkou

IČ 25008196

DIČ CZ25008196

**Změna rozsahu bodu "I. Předmět smlouvy a díla"**

Na základě zjištěného stavu při realizaci díla bude provedena proti požadovanému rozsahu díla vícepráce spočívající v dodávce a montáži vyrovnávací nádrže s čerpadlem do IV. NP k prádelně z důvodu nedostatečného tlaku vody pro zařízení prádelny.

**Změna bodu III "Cena díla a platební podmínky"**

Cena za požadované vícepráce je stanovena rozpočtem, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku. Cena za vícepráce bez DPH činí 90 915,31 Kč (slovy: devadesát tisíc devět set patnáct korun třicet jedna halířů) a termín dokončení díla podle bodu II. se nemění.

V Lovosicích dne 07. 12. 2018

........................................... ...........................................

objednatel zhotovitel