Smlouva o dílo č. SML2016-022-KO

DODATEK č. 1

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“)

„Oprava vyústních objektů v Lipníku nad Bečvou“

Vyústní objekt na odlehčovací stoce AN z OK1A

Vyústní objekt na odlehčovací stoce AO z OK2A

I. Smluvní strany

1.1.OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Přerov I - Město, Šířava 482/21, 750 02 Přerov

Zastoupený          	: Ing. Miroslav Dundálek, ředitel společnosti

IČ			: 47674521

DIČ			: CZ47674521

Bankovní  účet	: xxxxxxxxxxxxxxxx

Telefon		: 581 299 111

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675

(dále jen objednatel)

1.2.ZHOTOVITEL:

SKD-stavební Lipník nad Bečvou s.r.o

Mánesova 1558, 751 31, Lipník nad Bečvou

Statutární zástupce	: ing. Bohumil Solař, jednatel a ředitel společnosti

Radek Špunar, jednatel společnosti

IČ			: 47669349

DIČ			: CZ 47669349

Bankovní účet		: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Telefon		: 581 773 258

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č 5097

(dále jen zhotovitel)

1.3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy o dílo (dále jen: „smlouva“) jsou pravdivé. Smluvní strany prohlašují, že disponují oprávněním k podnikání v době uzavření smlouvy a zavazují se bez prodlení informovat druhou smluvní stranu o jakýchkoliv změnách a doplňcích těchto údajů.

IV. Lhůta a místo plnění

Termín plnění se v čl. IV odst. 4.2. původní SOD č. SML2016-022-Ko  mění z důvodu :

- Pálení štětovnic pod vodou na OK1A

- Jednání s Povodí Moravy, s.p.

- Oprava zábradlí

4.2. 	Původní termín ukončení a předání stavby :   	15.11.2016

Nový termín ukončení a předání stavby :    		30.11.2016

V. Cena za dílo

Cena za dílo se v čl. V odst. 5.1.  původní SOD č. SML2016-022-Ko mění v důsledku změn rozsahu prací a způsobu provádění takto :

5.1. 	Původní cena díla	2 673 787,98 Kč

Cena víceprací	   113 450,00 Kč

Méněpráce		  -    9 180,00 Kč

Nová cena díla	2 778 057,98 Kč

5.2. Dílo dle smlouvy je plněním odpovídajícím číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43. DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen: „ZDPH“), tj. daňový doklad - faktura (dále jen: „faktura“) bude zhotovitelem vystavena podle § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel).

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SML2016-022-Ko se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 k SOD č. SML2016-022-Ko je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Příloha : 1x výkaz výměr

V Lipníku n/B, dne: 10.11.2016                                      V Přerově, dne 11.11.2016

……………………………….                                           …………………………….

Ing. Bohumil Solař				          Ing. Miroslav Dundálek

Jednatel a ředitel společnosti                                                 ředitel společnosti

Za zhotovitele:    					                  Za objednatele: