Smlouva o dílo č. SML2016-022-KO

**DODATEK č. 1**

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“)

„Oprava vyústních objektů v Lipníku nad Bečvou“

**Vyústní objekt na odlehčovací stoce AN z OK1A**

**Vyústní objekt na odlehčovací stoce AO z OK2A**

**I. Smluvní strany**

**1.1.OBJEDNATEL**:

**Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.**

Přerov I - Město, Šířava 482/21, 750 02 Přerov

Zastoupený : Ing. Miroslav Dundálek, ředitel společnosti

IČ : 47674521

DIČ : CZ47674521

Bankovní účet : xxxxxxxxxxxxxxxx

Telefon : 581 299 111

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675

(dále jen objednatel)

**1.2.ZHOTOVITEL:**

**SKD-stavební Lipník nad Bečvou s.r.o**

Mánesova 1558, 751 31, Lipník nad Bečvou

Statutární zástupce : ing. Bohumil Solař, jednatel a ředitel společnosti

Radek Špunar, jednatel společnosti

IČ : 47669349

DIČ : CZ 47669349

Bankovní účet : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Telefon : 581 773 258

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č 5097

(dále jen zhotovitel)

**1.3.** Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy o dílo (dále jen: „smlouva“) jsou pravdivé. Smluvní strany prohlašují, že disponují oprávněním k podnikání v době uzavření smlouvy a zavazují se bez prodlení informovat druhou smluvní stranu o jakýchkoliv změnách a doplňcích těchto údajů.

**IV. Lhůta a místo plnění**

Termín plnění se v čl. IV odst. 4.2. původní SOD č. SML2016-022-Ko mění z důvodu :

1. Pálení štětovnic pod vodou na OK1A
2. Jednání s Povodí Moravy, s.p.
3. Oprava zábradlí

**4.2.** Původní termín ukončení a předání stavby : 15.11.2016

Nový termín ukončení a předání stavby : **30.11.2016**

**V. Cena za dílo**

Cena za dílo se v čl. V odst. 5.1. původní SOD č. SML2016-022-Ko mění v důsledku změn rozsahu prací a způsobu provádění takto :

**5.1.** Původní cena díla 2 673 787,98 Kč

Cena víceprací 113 450,00 Kč

Méněpráce - 9 180,00 Kč

Nová cena díla 2 778 057,98 Kč

**5.2.** Dílo dle smlouvy je plněním odpovídajícím číselnému kódu klasifikace produkceCZ-CPA 41 až 43. DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen: „ZDPH“), tj. daňový doklad - faktura (dále jen: „faktura“) bude zhotovitelem vystavena podle § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel).

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SML2016-022-Ko se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 k SOD č. SML2016-022-Ko je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Příloha : 1x výkaz výměr

V Lipníku n/B, dne: 10.11.2016 V Přerově, dne 11.11.2016

………………………………. …………………………….

Ing. Bohumil Solař Ing. Miroslav Dundálek

Jednatel a ředitel společnosti ředitel společnosti

Za zhotovitele: Za objednatele: