**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo č. 96/2018/OMM ze dne 10. 12. 2018**

uzavřen podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**1. Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Město Kopřivnice**

Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno: {anonymizováno} – vedoucím odboru majetku města

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

Bankovní spojení: {anonymizováno}

č. účtu: {anonymizováno}

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

{anonymizováno}, vedoucí OTS - tel. 556 879 664, 737 206 776

e-mail: [milos.sopuch@koprivnice.cz](mailto:milos.sopuch@koprivnice.cz)

{anonymizováno}, referentka OTS – tel. 556 879 676, 731 681 801

e-mail: daniela.koricanska@koprivnice.cz

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:**

**CHALUPA a SYN, s.r.o.**

Adresa: Husova 1162, Kopřivnice, 742 21

Zastoupen: p. {anonymizováno} – jednatelem společnosti

IČ: 25902032

DIČ: CZ25902032

Bankovní spojení: {anonymizováno}

č. účtu: {anonymizováno}

Zapsán v OR vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 260020

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

p. {anonymizováno} - tel. 602 546 169, e-mail: [chalupaasyn@centrum.cz](mailto:chalupaasyn@centrum.cz)

(dále jen jako „zhotovitel“)

**2. Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 12. 2018 Smlouvu o dílo č. 96/2018/OMM (dále jen „smlouva“)
2. Předmětem smlouvy je realizace díla s názvem

**„Oprava podlahy hasičské zbrojnice v Lubině č. p. 51“**

(dále jen „stavba)

v rozsahu dle položkového rozpočtu ze dne 04. 12. 2018.

1. Při provádění prací, po odstranění vrchní vrstvy betonového potěru stávající podlahy, bylo zjištěno, že podkladní vrstvy jsou nesoudržné a vykazují rozsáhlé trhliny. Pro aplikaci stěrkové malty a následný epoxidový nátěr je nutno stávající podklad vybourat, srovnat a vyspárovat do odtoku novou vrstvou betonového potěru tl. 50-80mm.

**3. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku 3. Předmět smlouvy. Rozsah předmětu smlouvy bude rozšířen na základě tohoto dodatku a změněn dle změnového listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Uvedený změnový list doplňuje příslušné položky Položkového rozpočtu stavby, který je přílohou č. 1 smlouvy. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
2. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. 4 Doba a místo plnění, které se mění následovně:

Termín ukončení prací: **31. 01. 2019**

1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku 5. Cena za dílo odst. 1, které upravuje cenu za dílo, a to tak, že cena díla na základě sjednaných víceprací mění následovně:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
| **Cena díla dle Smlouvy o dílo č. 96/2018/OMM** | **55 659,14** | 11 688,42 | 67 347,56 |
| **Dodatečné práce dle dodatku č. 1** | **49 485,00** | 10 391,98 | 59 877,58 |
| **Cena za dílo celkem** | **105 144,14** | 22 080,27 | 127 225,14 |

1. **Závěrečná ujednání**
2. Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží shodně po jednom vyhotovení.
5. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je příloha:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet změn

Přílohy:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet změn

V Kopřivnici dne 08.01.2019 V Kopřivnici dne 08.01.2019

Za objednatele: Za zhotovitele:

{anonymizováno} p. {anonymizováno}

vedoucí odboru majetku města jednatel společnosti