**Dodatek č. 1**

ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 6. 2018 (dále jen „Smlouva“)

# Smluvní strany

## ***Střední škola technická Znojmo, příspěvková organizace***

Sídlo: Uhelná 3264/6, 669 02 Znojmo

Statutární zástupce: Ing. Miroslav Křivánek, ředitel

IČ: 00530506

Bankovní spojení: ……………………………………………………

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: ……………………………………………………

(dále jen „Zadavatel nebo též Objednatel“)

## ***S-A-S STAVBY spol. s r.o.***

Sídlo: Gagarinova 2770/54, 669 02 Znojmo

## Statutární zástupce: Ing. Petr Svoboda, jednatel

e-mail:

telefon:

fax: -------

IČ: 46980318

DIČ: CZ46980318

Bankovní spojení, č.ú.:

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: Ing. Petr Svoboda, jednatel

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně sp. zn. C, vložka 8057

(dále jen „Účastník“ nebo též „Zhotovitel“)

# Preambule

## Na základě toho, že v průběhu realizace díla vyvstaly mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli zhotovitele, s odvoláním na čl. V odst. 7 Smlouvy, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1.

# Doba plnění

## V důsledku mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek je nutné prodloužit dobu realizace díla stanovenou ve Smlouvě maximálně o 51 kalendářních dní.

# Cena za provedení díla

## Vzhledem k tomu, že v rámci realizace díla vyvstala potřeba víceprací a méněprací, které jsou dle přílohy č. 2 tohoto dodatku oceněny následovně:

## Cena víceprací v Kč včetně DPH: 412 156,- Kč

## Cena méněprací v Kč včetně DPH: 378 849,- Kč

## se čl. VII odst. 1 Smlouvy upravuje takto:

## Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „**Zvýšení kvality odborné přípravy ve strojírenství a elektrotechnice – stavební práce**” včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelem činí celkem:

**Cena bez DPH: 8 433 133,- Kč**

**Výše DPH: 1 770 958,- Kč**

**Cena včetně DPH: 10 204 091,- Kč**

## Smluvní strany se dohodly, že Cena za provedení díla se mění přesně dle rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.

## Přílohou tohoto dodatku jsou rovněž Změnové listy obsažené v Protokolu o změně díla.

# Závěrečná ustanovení

## Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 nijak dotčena a zůstávají v platnosti.

## Smluvní strany konstatují, že Dodatek č. 1 byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

## Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku č. 1 a prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu porozuměly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

## Přílohy:

Příloha č. 1: Změnové listy obsažené v Protokolu o změně díla

Příloha č. 2: Oceněný rozpočet změny závazku

Objednatel Zhotovitel

Ve Znojmě dne…………………. Ve Znojmě dne ……………….

…………………………………………………… …………………………………………………….

**Střední škola technická Znojmo, S-A-S STAVBY spol. s r.o.**

**příspěvková organizace** Ing. Petr Svoboda, jednatel

Ing. Miroslav Křivánek, ředitel