****

**DOdatek č. 3 ke Smlouvě o dílo**

**REKONSTRUKCE KOMUNIKACE POLITICKÝCH VĚZŇŮ A CESTY SVOBODY**

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNATEL:** | ***Město Říčany*** |
| sídlem: | *Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany* |
| zastoupený: | *Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města* |
| bankovní spojení | *KB, a.s., pobočka Říčany* |
| číslo účtu: | *724201/0100* |
| IČO: | *00240702* |
| DIČ: | *CZ00240702* |
| Identifikátor datové schránky: | *skjbfwd* |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických | *Ing. Arch. Dominik Landkammer* |
| Technický dozor investora (TDI): | *LNConsult, s.r.o., Ing. Ladislav Němeček* |
| tel.: | *725 026 765* |
| Email: | *Dominik.landkammer@ricany.cz* |
| *dále „Objednatel“* |  |
|  |  |
|  |  |
| **ZHOTOVITEL:** | *„Společnost Říčany – Stavitelství Řehoř + T4 Building“*  *společnost dle smlouvy o spolupráci mezi:*  *Stavitelství Řehoř, s.r.o., Dr. Janského 411, 252 28 Černošice IČ: 25075543 a*  *T4 Building se sídlem Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín, IČ: 043525* |
| sídlem: | *Stavitelství Řehoř, s.r.o., Dr. Janského 411, 252 28 Černošic* |
| zastoupený: | *Petrem Řehořem, zmocněncem na základě plné moci* |
| bankovní spojení |  |
| číslo účtu: | *282444100/0300, IBANcz6503000000000282444100* |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| Identifikátor datové schránky | *xi34iqj* |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických | *Ing. Jakub Matyáš, 736 630 751,* [*matyas@stavitelstvirehor.cz*](mailto:matyas@stavitelstvirehor.cz)  *Radek Němec, 725 725 487,* [*nemec@T4building.cz*](mailto:nemec@T4building.cz) |
| *dále „Zhotovitel“* |  |

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

# **Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku č. *3* je stanovení víceprací a méněprací na akci „*Rekonstrukce komunikace Politických vězňů a Cesty Svobody, Říčany*“ na základě geodetického zaměření skutečně provedených objemů stavby.

# **Předmět plnění**

Změna předmětu plnění spočívá ve stanovení víceprací a méněprací pro realizaci předmětu díla, tak jak jsou uvedeny ve změnovém listu č. ZL3, který je přílohou tohoto dodatku č.3 k SOD.

# **Doba provádění díla**

Doba provádění díla se dodatkem č.3 nemění.

# **Cena díla**

1. Ceny dle ZL3 uvedeného v čl. II. tohoto dodatku č. 3, se sjednávají takto:



1. Z důvodů výše uvedených víceprací a méněprací se tedy původní cena díla mění takto:



# **Ostatní a závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněné
2. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Rada města Říčany schválila uzavření tohoto dodatku č. 3 na svém jednání konaném dne *20.12.2018* pod č. usnesení *18-57-045*.
5. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje v tomto dodatku SOD netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.

Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *V Říčanech* | *dne 21.12.2018* | *V Černošicích* | *dne 21.12.2018* | |
| Objednatel: |  | Zhotovitel: |  | |
| ……………………………….. |  | ……………………………….. |  | |
| *Mgr. Vladimír Kořen* |  | *Petr Řehoř* | |  |
| *starosta města* |  |  |  | |