Dodatek č. 1

k Smlouvě o dílo

č.: SML/246/2016 ze dne 29. 09. 2016

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami:

Dům zahraniční spolupráce

se sídlem:	Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1

zastoupen:	Ing. Ivou Tatarkovou, ředitelkou

IČO:	61386839

Kontaktní osoba:	Ing. Jitka Valchářová

e-mail: jitka.valcharova@dzs.cz

tel.:+420 221 850 127

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

Direct Filmexport, s.r.o.

se sídlem:	Údolní 567/33, 602 00 Brno

zastoupen:	JUDr. Petr Hajn, jednatel

IČO:	26239850

DIČ:	CZ26239850

Bankovní spojení:	192554728/0300

Kontaktní osoba:	JUDr. Petr Hajn				Lukáš Stach

e-mail: petr.hajn@directfilm.cz 		e-mail: stach@directfilm.cz

tel.: +420 737 284 444			tel.: +420 736 488 472

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) následovně:

I.

Předmět dodatku

- Objednatel uzavřel se zhotovitelem dne 29. 09. 2016 smlouvu, jejímž předmětem je závazek zhotovitele na základě smlouvy zajistit pro objednatele vytvoření prezentačního DVD programu Erasmus+ blíže specifikovaného ve smlouvě. Objednatel se ve smlouvě zavázal dílo převzít a za řádné plnění smlouvy zaplatit zhotoviteli cenu sjednanou ve výši a způsobem dle čl. IV. smlouvy.

- Vzhledem k tomu, že podklady vhodné pro vytvoření díla bude třeba pořídit i během konání akce s názvem „Týden odborných dovedností“, která se uskuteční ve dnech 05. – 09. 12. 2016 a původně nebyla objednatelem předvídána, dohodly se smluvní strany na prodloužení trvání smlouvy.

- Nově čl. III. odst. 1 smlouvy zní:

„Doba realizace této smlouvy je 1. čtvrtletí roku 2017, přičemž předání díla (požadovaného počtu kusů zhotovených DVD obsahující finální verze všech video spotů obsahující veškeré požadavky a náležitosti) proběhne nejpozději do 28. 02. 2017.“

II.

Závěrečná ustanovení

- Celková cena a ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu odpovědnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dne 29. 11. 2016 a tvoří nedílnou součást smlouvy.

- Tento dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Brně dne 28. 11. 2016	V Praze dne 25. 11. 2016

______________________________	______________________________

JUDr. Petr Hajn	Ing. Iva Tatarková

jednatel společnosti	ředitelka DZS

zhotovitel	objednatel