[image: image3.jpg]



[image: image1.jpg]Q. DZS





[image: image2.jpg]- Erasmus+





Dodatek č. 1
k Rámcové smlouvě o dílo
č.: SML/248/2016 ze dne 29. 09. 2016
(dále jen „dodatek“)
uzavřený mezi smluvními stranami:
Dům zahraniční spolupráce

se sídlem:
Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1

zastoupen:
Ing. Ivou Tatarkovou, ředitelkou

IČO:
61386839
Kontaktní osoba:
Mgr. Katarína Slaninová


Mgr. Barbora Veselá

e-mail: katarina.slaninova@dzs.cz

e-mail: barbora.vesela@dzs.cz

tel.:+420 221 850 511


tel.: 221 850 500
dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

Direct Filmexport, s.r.o.
se sídlem:
Údolní 567/33, 602 00 Brno
zastoupen:
JUDr. Petr Hajn, jednatel
IČO:
26239850
DIČ:
CZ26239850
Bankovní spojení:
192554728/0300
Kontaktní osoba:
JUDr. Petr Hajn



Lukáš Stach



e-mail: petr.hajn@directfilm.cz 

e-mail: stach@directfilm.cz

tel.: +420 737 284 444


tel.: +420 736 488 472
dále jen „zhotovitel“ na straně druhé
Obě smluvní strany se dohodly na změně Rámcové smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) následovně:
I.
Předmět dodatku

1. Objednatel uzavřel se zhotovitelem dne 29. 09. 2016 smlouvu, jejímž předmětem je závazek zhotovitele na základě smlouvy zajistit pro objednatele vytvoření video spotů pro Norské fondy a fondy EHP blíže specifikovaného ve smlouvě. Objednatel se ve smlouvě zavázal dílo převzít a za řádné plnění smlouvy zaplatit zhotoviteli cenu sjednanou ve výši a způsobem dle čl. IV. smlouvy. 

2. Vzhledem k tomu, že zhotoviteli se vlivem vnějších vlivů, a sice z technických důvodů v souvislosti s nedávným incidentem na serveru google, nedařilo předávat objednateli zpracované podklady, dohodly se smluvní strany na prodloužení trvání smlouvy.
3. Nově čl. III. odst. 1 smlouvy zní:
„Doba plnění této smlouvy je 1. čtvrtletí roku 2017, přičemž předání části díla, konkrétně položek č. I. – V. dle tabulky č. 1 uvedené v příloze č. 2, proběhne nejpozději do 31. 01. 2017, přičemž zbývající část díla, tedy položky č. VI. – X. dle tabulky č. 2 uvedené v příloze č. 2, bude předána nejdéle do 31. 03. 2017.“
II.
Závěrečná ustanovení
1. Celková cena a ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu odpovědnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti 29. 11. 2016 a tvoří nedílnou součást smlouvy.

3. Tento dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Brně dne 28. 11. 2016
V Praze dne 25. 11. 2016

______________________________
______________________________

JUDr. Petr Hajn
Ing. Iva Tatarková


jednatel společnosti
ředitelka DZS


zhotovitel
objednatel
Stránka 2 z 2

[image: image2.jpg][image: image3.jpg]