**DODATEK č. 1**

ke Smlouvě o dílo *SODM-32/2018* ze dne *25.6.2018*

Název díla: Oprava OCK výstroje Kolektoru Žižkov (J4, J5)

Číslo smlouvy Objednatele: *SODM-32/2018*

Číslo smlouvy Zhotovitele: *3018196*

Projekt číslo: *609*

 který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

1. **Hlavní město Praha**

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha 1

číslo účtu: 059029-0005157998/6000

**zastoupené na základě mandátní smlouvy č. MAN/23/08/003874/2007 ze dne 15. března 2007 společností:**

**Kolektory Praha, a.s.**

se sídlem: Pešlova 341, 190 00 Praha 9 – Vysočany

IČO: 26714124

DIČ: CZ26714124

zastoupeny: Ing. Petrem Švecem, předsedou představenstva

Mgr. Bc. Michalem Čoupkem, MBA, MPA, místopředsedou představenstva

Ing. Lukášem Plachým, členem představenstva

zapsány v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7813

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických včetně oprávnění k provádění zápisů a podepisování stavebníhodeníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby (dále jen „*Technický zástup Objednatele*“): *Martin Frejlach*

 (dále jen „***Objednatel***“)

1. **POHL cz, a.s. – o. z. Roztoky**

Zastoupený: Ing. Rafael Moreno, vedoucí o. z. Roztoky

Se sídlem: Nádražní 25, 252 63 Roztoky

IČO: 25606468

DIČ: CZ25606468

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 4934

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s. / ČSOB a.s.

Číslo účtu: 4200388669/6800 / 117569233/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Zbyněk Lisý, vedoucí výroby

Stavbyvedoucí: Ladislav Adamec

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: Ing. Zbyněk Lisý, vedoucí výroby

 (dále jen „***Zhotovitel***“)

1. **Prodloužení termínu plnění**
	1. Smluvní strany se současně tímto dodatkem č. 1 dohodly na prodloužení termínu realizace Díla. K prodloužení termínu realizace Díla dochází v souladu s čl. *IV* Smlouvy z důvodu problémů s aplikací nového systému povrchové úpravy ocelových konstrukcí a dále rozporů v projektové dokumentaci, které zásadním způsobem ovlivnily postup prací na Díle a tedy i *zvýšenou časovou náročnost realizace díla*.
	2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve lhůtě nejpozději do *20. dubna 2019* a nejpozději poslední den lhůty řádně a úplně dokončené Dílo předat Objednateli.
	3. Smluvní strany se dohodly v souvislosti s výše uvedeným prodloužením termínu realizace Díla a důvody vedoucími k tomuto prodloužení na aktualizaci časového harmonogramu stavby, který tvoří přílohu č. *bude doplněno* tohoto dodatku č. 1. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v souladu s tímto aktualizovaným časovým harmonogramem.
2. **Závěrečná ustanovení**
	1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
	2. Následující přílohy tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1:
* Příloha č. 1 – Aktualizovaný časový harmonogram
	1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „***ZoRS***“). Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel a o uveřejnění bude Zhotovitele informovat do 2 pracovních dnů od uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv prostřednictvím zprávy na e-mail: *roztohky@pohl.cz.* Za informaci Zhotovitele se považuje i doručení zprávy na e-mail Zhotovitele generované registrem smluv.
	2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel vyhotovení dvě.

V Roztokách, dne V Praze, dne 17. 12. 2018

............................................. .............................................

POHL cz, a.s. – o. z. Roztoky Hlavní město Praha

Ing. Rafael Moreno v zastoupení

vedoucí o. z. Roztoky Kolektory Praha, a.s.

 Mgr. Bc. Michal Čoupek, MBA, MPA

 místopředseda představenstva

 ..............................................

 Hlavní město Praha

 v zastoupení

 Kolektory Praha, a.s.

 Ing. Lukáš Plachý

 člen představenstva