SMLOUVA  O  DÍLO

I.

Smluvní strany

- Zadavatel

Ústav informatiky AV ČR, v.v.i.

Pod Vodárenskou věží 2/271, Praha 8

IČO: 67985807

DIČ: CZ67985807

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2.   Zhotovitel

Ing.arch. Zbyněk Kabelík

IČO: 112 03 714

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely na základě nabídky smlouvu o dílo

(dále jen „Smlouva“):

- Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele všechny Závazné podklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto podkladů nemá žádné výhrady.

II.

Předmět Smlouvy

- Předmět smlouvy:

Zpracování projektové dokumentace změny stavby před dokončením v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby na akci:

Ústav Informatiky AV ČR – stavební úpravy 2. NP objektu C

původní dokumentace:

Přeměna bývalého počítačového sálu na Centrum setkávání vědců pro projekt CZ.02.1.01/0.0/0.0/16 - 019/0000740 "Pokročilé metody pro nově vznikající informační technologie – mezinárodní centrum pro tvůrčí výzkumnou práci“ (AMEmIT – ICC) - OP VVV

změna před dokončením stavby:

UMÍSTĚNÍ KABINETU STUDIA JAZYKŮ Ústavu pro jazyk český do prostorů bývalého sálu počítače ÚI AV ČR dle zpracované studie

včetně položkového rozpočtu a obstarání souhlasu stavebního úřadu.

Bude zpracována digitální verze dokumentace + 6 tištěných paré.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí tak, aby dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu této Smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a provozních potřeb objednatele.

- Zhotovitel se zavazuje objednateli předat dílo způsobilé sloužit svému účelu plynoucímu z této Smlouvy, jinak účelu obvyklému, a převést na objednatele vlastnické právo k předmětu díla.

- Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu.

- Práce nad rámec rozsahu díla, vymezeného v článku III. této Smlouvy, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla nebo funkčnosti provozu, se zhotovitel zavazuje provést pouze na základě výslovného souhlasu objednatele.

III.

Doba a místo plnění

- Dílo vymezené v čl. II. této Smlouvy bude dokončeno:

a) odevzdání čistopisu projektové dokumentace bez rozpočtu, zahájení inženýrské činnosti 								do 15.03.2019

Bude předána digitální verze dokumentace + 2 tištěná paré. Ostatní výtisky budou zhotovitelem použity pro inženýrskou činnost – obstarání souhlasu stavebního úřadu.

b) odevzdání rozpočtu						do 29.03.2019

c) obstarání souhlasu stavebního úřadu			       cca 	do 31.05.2019

- Dobou provádění díla se rozumí doba od zahájení prací zhotovitelem, až do úplného dokončení a protokolárního předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků.

IV.

Cena díla

- Smluvní cena díla dle přijaté nabídky (v příloze této SoD) činí:

=397.000 Kč (slovy: třistadevadesátsedmtisíckorun) bez DPH,

tj. =480.370 Kč včetně 21% DPH

- Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele a je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele.

- Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných poplatků stanovených obecně závaznými předpisy, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním či jiné poplatky ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude upravena písemným dodatkem k této Smlouvě.

- V případě zrušení zakázky nebo požadavku na změny v průběhu plnění bude vyúčtována provedená rozpracovanost.

V.

Platební podmínky

- Úhrada za provedené práce bude uskutečněna v české měně na základě faktury vystavené zhotovitelem. Splatnost faktury je stanovena do 30-ti kalendářních dnů od podpisu písemného předání a převzetí díla.

- Postup fakturace:

- s uzavřením této SoD bude vyúčtována záloha ve výši			  =80.000 Kč + DPH

(tj. cca 20% celkové smluvní ceny)

- s odevzdáním DSP včetně rozpočtu bude vyúčtován 1. doplatek ceny dokumentace

=267.000 Kč + DPH

- po vydání souhlasu se změnou stavby před dokončením bude vyúčtován 2.doplatek ve výši

=50.000 Kč + DPH

VI.

Úrok z prodlení a smluvní pokuty

- Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 1. této Smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

VII.

Závěrečná ustanovení

- Na právní vztahy, touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná ustanovení OZ.

- Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy.

- Tato Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

- Obě strany se dohodly, že souhlasí s uveřejněním v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv. Smlouvu zveřejní zadavatel. Smlouva nabývá účinnosti dle par. 6 odst. 1 nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Plnění ze smlouvy může nastat až po tomto datu.

V Praze dne 10.01.2019

za objednatele                                      				za zhotovitele

příloha: cenová kalkulace dle přijaté nabídky