Příloha č.j.: MMJ/OD/167425/2018-TrK, UID: jihlvp18v01u1n

**Dodatek č. 1**

ke smlouvě o dílo č. objednatele 1360/OD/2018 a č. zhotovitele 9 – 0807A18 ze dne 22. 8. 2018 a dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 618/18 - RM ze dne 14. 6. 2018 a č.  ze dne 13. 12. 2018 a týkající se akce:

**„Rekonstrukce komunikace v ul. Jiřího z Poděbrad“**

1. **SMLUVNÍ STRANY**
	1. Objednatel: **Statutární město J i h l a v a**,

 Se sídlem Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

 Zastoupený: Mgr. Petrem Laštovičkou, náměstkem primátorky

 IČO: 00286010

 DIČ: CZ00286010

 Peněžní ústav: Komerční banka a.s.

 Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXX

* 1. Zhotovitel:PORR a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice

zápis v obchod. rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006

Úsek: **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**

zastoupený: Ing. Janem Peškem, ředitelem úseku a

Jiřím Mezerou, vedoucím provozu Jihlava

 IČO: 43005560

 DIČ: CZ 43005560

 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4

 Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX

1. **ÚVODNÍ USTANOVENÍ**
	1. Zhotovitel a objednatel (dále též jako smluvní strany) uzavřeli dne 22. 8. 2018 smlouvu o dílo č. objednatele 1360/OD/2018 a č. zhotovitele 9 – 0807A18, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „**Rekonstrukce komunikace v ul. Jiřího z Poděbrad**“ (dále též jako smlouva).
	2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu provedení změn oproti původnímu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění prací.
2. **PŘEDMĚT DODATKU**
	1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodnuly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnového list.:

**Změnový list:**

Při provádění díla vyšlo najevo, že zemní pláň je podmáčená z důvodu špatného stavu kanalizace. Po dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem došlo k přerušení prací do doby, než bude vyřešena otázka zabezpečení řádného stavu kanalizace. Pokud by došlo k pokračování prací na rekonstrukci komunikace, hrozilo by riziko znehodnocení investice kvůli nestabilní zemní pláni, která je podmáčená. Po přerušení prací probíhala jednání objednatele a správců vodohospodářské infrastruktury o způsobu řešení problému s nevyhovující kanalizací. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo dosud najít řešení problému s kanalizací a především s ohledem na nastávající zimní období je nutné stavbu přerušit. Po vyřešení problému s kanalizací bude ve stavbě pokračováno. Objednatel prohlašuje, že nastalou situaci nezpůsobil a ani ji nemohl předvídat.

* 1. S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění v čl. 4. odstavec 4.1. smlouvy takto:

**„Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat objednateli nejpozději ve lhůtě do: 31. 12. 2020**

**(dále jen „termín dokončení“)**

**Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na díle neprodleně, nejpozději však do 20 pracovních dnů ode dne opakovaného převzetí všech stavenišť zhotovitelem v souladu s čl. 10 této smlouvy. Zhotovitel je povinen vždy přikládat dílu nejvyšší prioritu; to znamená, že zhotovitel nebude přikládat vyšší prioritu jinému dílu než dílu specifikovaného touto smlouvou tak, aby dodržel termín dokončení.“**

* 1. Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. 10. odstavce 10.1. smlouvy takto:

**„Objednatel protokolárně převezme od zhotovitele staveniště po dobu přerušení stavebních prací. Objednatel převezme staveniště nejpozději do 16. 1. 2019. O zpětném převzetí staveniště bude sepsán samostatný písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Po dobu, kdy bude staveniště předáno zpět objednateli, se smluvní strany dohodly, že nebudou uplatňovány odstavce 10.2. - 10.8. výše citované smlouvy.**

**Po odstranění problémů s kanalizací Objednatel protokolárně opětovně předá staveniště zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje od objednatele převzít staveniště nejpozději do 5 kalendářních dnů od výzvy ze strany objednatele. O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán samostatný písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Každé staveniště je vymezeno projektovou dokumentací.“**

1. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**
	1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.

* 1. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele 1360/OD/2018 a č. zhotovitele 9 – 0807A18 uzavřené dne 22. 8. 2018, na akci „Rekonstrukce komunikace v ul. Jiřího z Poděbrad“. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
	2. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a to včetně původní smlouvy a všech jejich dodatků. Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.
	3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava.

 V Jihlavě dne 14. 1. 2019 V Tlumačově dne 10. 1. 2019

………………………………. …………………………………

Za objednatele Za zhotovitele

Mgr. Petr Laštovička Ing. Jan Pešek

náměstek primátorky ředitel úseku

 …………………………………

 Jiří Mezera

 ved. provozu Jihlava