Dodatek č. 1

**K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ PRO INŽENÝRSKOU ČINNOST**

**VE VÝSTAVBĚ**

**ev. č. MMJN 794-2018-OÚaHR/VO**

uzavřená na základě § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

**Smluvní strany**

 **statutární město Jablonec nad Nisou**

 Sídlo: Mírové nám. 19, 466 01, Jablonec nad Nisou

 Zastoupené: MgA. Jakubem Chuchlíkem, náměstkem primátora a

 Ing. Otakarem Kyptou, vedoucím odboru územního a hospodář. rozvoje

Za příkazce je oprávněn jednat:

 ve věcech smluvních: MgA. Jakub Chuchlík, Ing. Otakar Kypta

 ve věcech technických: Ing. Otakar Kypta

 Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Jablonec nad Nisou

Číslo účtu: 121451/0100

 IČ: 00262340

 DIČ: CZ00262340

dále jen „**příkazce**“

a

**Ing. Jiří Sluka**

Sídlo firmy: Knoflíková 4524/12, 466 01 Jablonec nad Nisou

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. pob. Jablonec nad Nisou

číslo účtu: 210797345 / 0300

IČ: 10421955

DIČ: CZ5612180783

Autorizační osvědčení: 0601403

zapsaný v živnostenském rejstříku Č.J.MUJNZU/1963/2013/K/3

dále jen „**příkazník**“

Uzavírají tímto dodatek č. 1 k příkazní smlouvě ze dne 3.9.2018 tohoto znění:

1. **Předmět Dodatku č.1**

V průběhu realizace veřejné zakázky „**Rekonstrukce vzduchotechniky kuchyně a jídelny ZŠ Na Šumavě, Jablonec nad Nisou**“, došlo k posunutí termínu dokončení realizace stavby obsahující dodávku a montáž vzduchotechnických jednotek a jejich zprovoznění včetně zkušebního provozu a regulace do 28.2.2019.

Proto je nutné prodloužit i termín výkonu TDI, sjednaného výše uvedenou příkazní smlouvou.

2. **Článek 5 – Cena za zařízení záležitosti se mění takto:**

**Původní znění:**

1. *Příkazce se zavazuje za jednotlivé činnosti příkazce uvedené v článku 1 činnosti zaplatit cenu dle cenového návrhu příkazníka pro předpokládanou dobu realizace stavby, která je:*

***od 3.9.2018 do 30.11.2018, tj. je celkem 89 dní***

*2. Cena za plnění předmětu smlouvy dle členění činností uvedených v článku 1:*

*Cena za činnost příkazníka dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy, je jako nejvýše přípustná celková částka pro všechny tyto činnosti je:*

**Nové znění:**

1. Příkazce se zavazuje za jednotlivé činnosti příkazce uvedené v článku 1 činnosti zaplatit cenu dle cenového návrhu příkazníka pro předpokládanou dobu realizace stavby, která je:

**od 3.9.2018 do 28.2.2019, tj. je celkem 179 dní**

2. Cena za plnění předmětu smlouvy dle členění činností uvedených v článku 1:

Cena za činnost příkazníka, je jako nejvýše přípustná celková částka pro všechny činnosti výkonu TDI a činí:

**66 000,- Kč** **bez DPH, tj. 79 860,- Kč včetně 21 % DPH**

**Ostatní ustanovení článku 5 zůstávají nezměněna.**

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku č.1 a na důkaz souhlasu jej potvrzují svými podpisy.

Jablonec nad Nisou dne 2.1.2019 Jablonec nad Nisou dne 2.1.2019

Za příkazce: Za příkazníka:

………………………………… …………………………………

MgA. Jakub Chuchlík Ing. Jiří Sluka

náměstek primátora

…………………………………

Ing. Otakar Kypta

vedoucí OÚaHR

*Za věcnou správnost: Ing. Otakar Kypta*

 *vedoucí OÚaHR*