**Dodatek č. 4**

**ke smlouvě o dílo č. 328/2017 ze dne 21. 12. 2017**

Objednatel: Město Černošice

se sídlem: Riegrova 1209, 252 28 Černošice

IČ: 00241121

zastoupené: Mgr. Filipem Kořínkem, starostou

a

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

se sídlem: Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

IČ: 26768607

DIČ: CZ26765607

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 19685

zastoupený: Ing. Josefem Láfem a ing. Janem Neužilem, jednateli

uzavírají tento

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 328/2017 ze dne 21. 12. 2017 (dále jen „Smlouva“) na stavbu Mateřské školy v Husově ulici, Černošice

I.

1. Tento dodatek byl uzavřen na základě vzájemné dohody smluvních stran vyvolané nutností provedení stavebních prací a změn, které nebyly zahrnuty v uzavřené Smlouvě, ale jsou nezbytné pro další technologický postup prací, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a zároveň není možná změna dodavatele těchto prací.

2. Předmětem tohoto dodatku jsou vícepráce a změny zjištěné v průběhu stavby uvedené v jednotlivých změnových listech :

a) změna umístění nadzemního hydrantu dle požadavku správce sítě,

b provedení Cu potrubí pro rozvod ústředního vytápění ve skutečném rozsahu dle PD,

c) dodávka a montáž elektrotermických ovládacích hlavic pro rozdělovače podlahového vytápění, v m.č.124 dodávka a montáž sprchové zástěny,

d) doplnění objemu řeziva pro stropní rošty podhledů ze sibiřského modřínu dle skutečného rozsahu včetně montáže,

e) doplnění exteriérových lamelových žaluzií o dodávku a montáž automatických čidel ovládajících vytažení rolety při vyhlášení požárního poplachu,

f) zakrytí hliníkového roštu pod provětrávanou dřevěnou fasádou,

g) doplnění kabeláže MaR, VZT, zasíťování pro gastrozařízení, zprovozuschopnění videosystému a požárního zařízení, doplnění teplotních čidel a termostatů pro ohřev střešních vpustí do objektů Altán a Sklad,

h) doplnění revizních přístupů (revizní dvířka) do uzlových bodů vnitřních rozvodů v sádrokartonových stropech, doplnění obložení vnitřních pohledových prostor světlíků sádrokartonem,

ch) provedení protipožárních ucpávek v prostupech zdmi v místech vnitřních rozvodů dle požárně-bezpečnostního řešení stavby,

i) zrušení nátěrů magnetickou barvou a nahrazení bílou výmalbou,

j) doplnění objemu kačírku na střechy objektů MŠ, Altánu a Skladu,

k) úpravy v zahradě – provedení podkladní vrstvy štěrkodrtě pro sportovní plochy, provedení změny obrub u chodníků za pryžové, doplnění kanalizace u venkovní sprchy,

l) osazení nástavců na střešních dešťových vpustích zabraňujících vnikání nečistot do dešťového potrubí v ploše „zelené střechy“,

m) změna rozsahu a typu zahradních obrubníků u okapového chodníku a instalace dvoukřídlé vjezdové brány.

3. V celkovém součtu došlo k navýšení ceny díla o 409.569,42 Kč bez DPH (495.579,- Kč s DPH).

4. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, na změně čl.V.odst. 1 Smlouvy, který se mění a nově zní takto:

*Objednatel se za podmínek této smlouvy zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádně provedené dílo ve výši:*

*Cena bez DPH 44.279.781,40 Kč*

*DPH ve výši dle platných právních předpisů 9.298.754,10 Kč*

***Cena celkem včetně DPH 53.578.535,50 Kč***

5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

6. Smluvní strany souhlasí s údaji uvedenými v  příloze č. 1, která je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení tohoto dodatku.

2. Město Černošice ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Černošice na její 5. schůzi konané dne 17.12. 2018 (usn. č. R/05/1/2018) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního jednání.

3. CL-EVANS s.r.o. bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a vztahuje se na něj povinnost uveřejnit tento dodatek v registru smluv, což je podmínkou jeho účinnosti. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel nejpozději do 30 dní od uzavření tohoto dodatku. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním celého obsahu tohoto dodatku v registru smluv.

4. CL-EVANS s.r.o. výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu tohoto dodatku na webových stránkách města Černošice včetně podpisů k dodatku připojených.

Příloha č. 1 :

ZL 18 – změna umístění nadzemního hydrantu dle požadavku správce sítě

ZL 19 – provedení Cu potrubí pro rozvod ústředního vytápění ve skutečném rozsahu dle PD

ZL 20– dodávka a montáž elektrotermických ovládacích hlavic pro rozdělovače podlahového vytápění, v m.č.124 dodávka a montáž sprchové zástěny

ZL 21 – doplnění objemu řeziva pro stropní rošty podhledů ze sibiřského modřínu dle skutečného rozsahu včetně montáže

ZL 22- doplnění exteriérových lamelových žaluzií o dodávku a montáž automatických čidel ovládajících vytažení rolety při vyhlášení požárního poplachu

ZL 23- zakrytí hliníkového roštu pod provětrávanou dřevěnou fasádou

ZL 24-doplnění kabeláže MaR, VZT, zasíťování pro gastrozařízení, zprovozuschopnění videosystému a požárního zařízení, doplnění teplotních čidel a termostatů pro ohřev střešních vpustí do objektů Altán a Sklad

ZL 25-doplnění revizních přístupů (revizní dvířka) do uzlových bodů vnitřních rozvodů v sádrokartonových stropech, doplnění obložení vnitřních pohledových prostor světlíků sádrokartonem

ZL 26- provedení protipožárních ucpávek v prostupech zdmi v místech vnitřních rozvodů dle požárně-bezpečnostního řešení stavby

ZL 27- zrušení nátěrů magnetickou barvou a nahrazení bílou výmalbou

ZL 28- doplnění objemu kačírku na střechy objektů MŠ, Altánu a Skladu

ZL 29- úpravy v zahradě – provedení podkladní vrstvy štěrkodrtě pro sportovní plochy, provedení změny obrub u chodníků za pryžové, doplnění kanalizace u venkovní sprchy

ZL 30- osazení nástavců na střešních dešťových vpustích zabraňujících vnikání nečistot do dešťového potrubí v ploše „zelené střechy“

ZL 31- změna rozsahu a typu zahradních obrubníků u okapového chodníku a instalace dvoukřídlé vjezdové brány

V Černošicích dne: ……………………………………. V České Lípě dne: ………………………………………

…………………………………………………………………… ……………………………………………………………………

 Mgr. Filip Kořínek Ing. Josef Láf

 Starosta jednatel

 …………………………………………………………………….

 Ing. Jan Neužil

 jednatel