Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. objednatele DPMO/2018/70/141, č. zhotovitele .........

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

**I.**

**Smluvní strany**

**1. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.**

Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc

 IČ: 476 76 639

 adresa datové schránky: mtsdrnx

 zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 803

 zastoupený Ing. Jaromírem Machálkem, MBA, výkonným ředitelem a. s.

 **(dále jen objednatel**)

 **a**

**2. Gama G+V, s.r.o.**

 Hybešova 1289/20, Olomouc

 IČ: 259 13 093

 adresa datové schránky: cug8fz

 zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 26151

 zastoupená Vladimírem Vítkem, jednatelem

 **(dále jen zhotovitel)**

Na základě vzájemné dohody obou smluvních stran se na základě vyvolané změny stavby a tím rozšíření plnění ze strany objednatele mění předmět, doba plnění a cena díla, v souladu s přílohou č. 1 tohoto dodatku – cenovou nabídkou č. 180131 (jedná se o navýšení ceny o **27 690,- Kč bez DPH**). V souvislosti s tím se článek II., odst. 2., článek III. a článek V., odst. 1. smlouvy ruší a nově zní takto:

**II.**

 **Předmět díla**

2. Dílem dle této smlouvy je dodávka a montáž, výměna přípojky vody pro sociální zařízení řidičů – tržnice, tedy její uložení, uchycení a sestavení včetně seřízení a propojení i zkoušek kvality montáže, v souladu s technickou dokumentací a cenovou nabídkou zhotovitele (příloha č. 1) ze dne 28.11.2018 a cenovou nabídkou č. 180131 ( příloha č. 1 dodatku č. 1) zhotovitele ze dne 20.12.2018.

**III.**

**Doba plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako celek a předat předmět díla objednateli do 30. 12. 2018.

**V.**

**Cena díla a platební podmínky**

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková cena za dílo podle této smlouvy činí 99 923,- Kč (slovy devadesát devět tisíc devět stě dvacet tři korun českých) bez DPH. Tato cena je konečná a může být zvýšena pouze po předchozí dohodě obou smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě, bude-li současně dohodnuta změna předmětu díla.

**XIV.**

**Uveřejnění smlouvy v registru smluv**

1. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek smlouvy bude uveřejněn objednatelem v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Za zveřejnění dodatku smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv odpovídá objednatel.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn

Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom z nich.

V Olomouci dne 21.12.2018 V Olomouci dne 21.12.2018.

**……………………..………………….. …..……………………………………**

 **objednatel zhotovitel**