**Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo**

**Ev. č. MMJN:** : **308-2018-OÚaHR/OIV**

**uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) mezi následujícími smluvními stranami:**

1. **Smluvní strany**

**Statutární město Jablonec nad Nisou**

IČ: 00262340

DIČ: CZ00262340

se sídlem Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou

zastoupené panem Bc. Milanem Kroupou, primátorem a

Mg.A. Jakubem Chuchlíkem, náměstkem primátora

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 121451/0100

|  |  |
| --- | --- |
| (dále jen **„Objednatel“** ) |  |
|  |  |

a

**ZRUP Příbram a.s.**

IČ:45147761

DIČ:CZ45147761

se sídlem Žežická 522, 261 01 Příbram

zapsaná v obchodního rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 1459,

zastoupená Mgr. Libor Dubský, statutární ředitel

bankovní spojení: ČSOB Příbram, č.ú. 71013263/0300

na straně druhé

(dále jen „**Zhotovitel**

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele 308-2018-OÚaHR/OIV (dále jen „ Smlouva“)

**„Novostavba pavilonu družiny ZŠ Liberecká, Jablonec nad Nisou“**

1. **Předmět Dodatku č.2**

V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k určitým nepředvídaným změnám proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k několika změnám proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo.

Jedná se o zejména o práce související se zakládáním spodní stavby, kdy byly při výkopových pracích v zemi nalezeny staré betonové základy, které bylo nutno vybourat a vybagrovat ze země a následně znovu celou pláň zavozit, srovnat a zhutnit. S tím souvisí i změna v betonáži základových konstrukcí.

Předmět plnění se Dodatkem č. 2 upravuje o změny (vícepráce, méněpráce a změny materiálů) které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy.

Tyto vícepráce a méněpráce a změny materiálů jsou popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny v příloze č. 1 tohoto dodatku - ve změnových listech číslo ZL 1 až ZL 9 a v rekapitulaci.

Ve změnovém listu ZL 1 jsou obsaženy vícepráce a méněpráce, kterými se mění cena za dílo.

Změnové listy ZL 2, ZL 4, ZL 6 jsou změny dle bodu 1.1.1.1) SOD - Materiálová skladba sendvičových konstrukcí objemového prvku (kontejneru) s výjimkou předepsaného typu vnějšího a vnitřního opláštění se může lišit podle technologického předpisu jednotlivých výrobců kontejnerů. Podmínkou je splnění projektem stanovených tepelně technických a požárně bezpečnostních parametrů konstrukcí – změny byly provedeny a odsouhlaseny autorským dozorem v rámci provádění dokumentace k provádění stavby, tyto změny nemají vliv na cenu za dílo.

Změnové listy ZL 3, ZL 5, ZL 7, ZL 8, ZL 9 jsou záměny materiálů za jiný s lepšími parametry za nabídkovou cenu z PD a byly v rámci dokumentace k provádění stavby odsouhlaseny autorským dozorem, tyto změny nemají vliv na cenu za dílo.

# III. Článek 3. Smlouvy Cena díla a platební podmínky se mění takto:

***Původní text:***

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě položkového rozpočtu předaného Zhotoviteli Objednatelem a činí:

Cena Díla celkem bez DPH: 8 766 700,- Kč

(slovy osmmilionůsedmsetšedesátšesttisícsedmset korun českých)

DPH: 1 841 007,- Kč

(slovy jedenmilionosmsetčtyřicetjedentisícsedm korun českých)

**Cena Díla celkem včetně DPH: 10 607 707,- Kč**

(slovy desetmilionůšestsetsedmtisícsedmsetsedm korun českých)

***se nahrazuje textem:***

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě položkového rozpočtu předaného Zhotoviteli Objednatelem v rámci zadávacího řízení a doplněná o změnové listy ZL 01 až ZL 9 a činí:

Cena Díla celkem bez DPH: 8 859 110,- Kč

(slovy osmmilionůosmsetpadesátdevěttisícstodeset korun českých a 0 haléřů)

DPH: 1 860 414,- Kč

(slovy jedenmilionosmsetšedesáttisícčtyřistačtrnáct korun českých a 0 haléřů)

**Cena Díla celkem včetně DPH: 10 719 524 Kč**

(slovy desetmilionůsedmsetdevatenácttisícpětsetdvacetčtyři korun českých a 0 haléřů)

Méněpráce: 789,- Kč bez DPH, tj.  **954,- Kč s DPH**

Vícepráce: 93 199,- Kč bez DPH, tj**. 112 771,- Kč s DPH**

Ostatní ustanovení článku se nemění a zůstávají v platnosti.

**IV. Závěrečná ustanovení Dodatku č.2**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele 308-2018-OÚaHR/OIV, nedotčené tímto Dodatkem č.2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č.2 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku č.2 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Přílohy: změnové listy č. ZL 1 až ZL 9 včetně rekapitulace.

V Jablonci nad Nisou dne: 27.12.2018 V Příbrami dne: 27.12.2018

za Objednatele za Zhotovitele

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Bc. Milan Kroupa Mgr. Libor Dubský

primátor statutární ředitel

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

MgA. Jakub Chuchlík

náměstek primátora

Za věcnou správnost: Ing. Pavel Sluka

vedoucí oddělení investiční výstavby