# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 15.10.2018 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „dodatek“)

## I. SMLUVNÍ STRANY

## Objednatel:

## statutární město Plzeň

## IČO: 00075370

## se sídlem: nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň

## zastoupené na základě plné moci

## Útvarem koordinace evropských projektů města Plzně, p. o.

## IČO: 71249877

## se sídlem: Divadelní 105/3, 301 21 Plzeň

## zapsanou v OR vedeném KS v Plzni, oddíl Pr, vložka 668

## zastoupenou: xxx

## Zhotovitel:

**Denali – ATELIER - Actispro**

společnost ve smyslu § 2716 a násl. občanského zákoníku, dle společenské smlouvy ze dne 30.7.2018, jakožto sdružení následujících osob:

**Denali Advisory, a.s.**

IČO: 06458963

DIČ: CZ06458963

se sídlem: Na Ořechovce 580/4, Střešovice, 162 00 Praha 6

zapsaná: v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 22857

číslo účtu: xxx

zastoupený: xxx

a

**ATELIER L s.r.o.**

IČO: 25056476

DIČ: CZ25056476

se sídlem: Kafkova 580/26, Dejvice, 160 00 Praha 6

zapsaná: v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 45850

číslo účtu: xxx

zastoupený: xxx

a

**Actispro Light s.r.o.**

IČO: 04527241

DIČ: CZ04527241

se sídlem: K Červenému vrchu 845/2b, Vokovice, 160 00 Praha 6

zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka. 249141

číslo účtu: xxx

zastoupený: xxx

## II. Preambule

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 15.10.2018 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“) jejímž účelem je vymezení práv a povinností smluvních stran při vzájemné spolupráci v oblasti vyhotovení **Koncepce veřejného osvětlení ve městě Plzni** (dále jen „Koncepce“).

2.2. S ohledem na žádost zhotovitele týkající se změny dílčího termínu předání části A.1 plnění (Základní plán VO – Analytická část) v souvislosti s prodlením předání dat na straně objednatele se obě smluvní strany dohodly na změně přílohy č. 2 smlouvy o dílo.

## III. Změny smlouvy o dílo

3.1. Příloha č. 2 smlouvy o dílo (Harmonogram věcného a finančního plnění) se nahrazuje přílohou tohoto Dodatku smlouvy o dílo.

## IV. ZAVEREČNÁ UJEDNANÍ

4.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění.

4.2. Platnost a účinnost tohoto dodatku smlouvy o dílo nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů.

4.3. Smluvní strany výslovně berou na vědomí a souhlasí s uveřejněním dodatku smlouvy o dílo v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů a výslovně konstatují, že ve smlouvě nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (např. obchodní tajemství). Povinnost zveřejnění v registru smluv podle příslušného zákona nese objednatel.

4.4. Tento dodatek smlouvy o dílo je sepsán v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel obdrží dvě.

4.5. Příloha č. 1 dodatku smlouvy o dílo:

* Příloha č. 2 – harmonogram věcného a finančního plnění;

|  |  |
| --- | --- |
| V Plzni dne ……………**statutární město Plzeň** zastoupené UKEPmP p.o. | V Praze dne …………………..**Denali – ATELIER – Actispro**Denali Advisory, a.s. |
| xxx**objednatel** | xxx **zhotovitel** |