DODATEK Č. 6

SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „**dodatek**“)

*uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 7. 9. 2017 (číslo smlouvy objednatele: SML 00506/2017; číslo smlouvy zhotovitele: H320/17/10129) pro zakázku s názvem* **Krytá ledová plocha Na Stínadlech, Teplice**

Článek I

**Smluvní strany**

**O b j e d n a t e l : Statutární město Teplice**

 se sídlem: náměstí Svobody 2, 415 95 Teplice

 IČO: 00266621

 DIČ: CZ00266624

 telefon: +420 417 510 930

 bankovní spojení: Komerční banka

 číslo účtu: 226 – 501/0100

zastoupený: Bc. Jarmilou Svobodovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Teplice

oprávnění k jednání:

ve věcech smluvních: Bc. Jarmila Svobodová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Teplice

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací Magistrátu města Teplice +420 606 885 072

 stavební dozor: Ing. Josef Brejcha, tel.: +420 773 463 657

 Ing. David Tunkl, tel.: +420 724 072 968

 Ing. Martin Toman, tel.: +420 777 342 249

**Z h o t o v i t e l : SYNER s.r.o.**

 se sídlem: Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4

 IČO: 48292516

 DIČ: CZ48292516

 telefon: +420 488 124 222

 bankovní spojení: Komerční banka a.s.

 číslo účtu: 53001461/0100

 zastoupený: JUDr. Robertem Špottem, MBA, jednatelem

 Ing. Lubošem Váňou, jednatelem

zmocnění k jednání:

 ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Kot, obchodní ředitel

ve věcech technických: Ing. Václav Brodský, technický ředitel

 stavbyvedoucí: Ing. Zdeněk Kubec, tel.: +420 731 598 482

Článek II

**Preambule**

1. Mezi smluvními stranami došlo dne 7.9.2017 k uzavření smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku s názvem „Krytá ledová plocha Na Stínadlech, Teplice“. V průběhu realizace veřejné zakázky vyvstaly požadavky na provedení víceprací a méněprací. Smluvní strany tak v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek přistoupily k uzavření tohoto dodatku.

Článek III

**Vícepráce**

1. Zhotovitel je povinen a zavazuje se provést pro objednatele dílo spočívající v provedení víceprací, jejichž provedení nemohl objednatel v době uzavření Smlouvy rozumně předpokládat, a jejichž přesná specifikace je obsažena v příloze tohoto dodatku č. 6, a to ve lhůtě (termínu) pro dokončení prací sjednané v článku 6.2 Smlouvy, není-li v tomto dodatku č. 6 sjednáno jinak.

Článek IV

**Méněpráce**

* 1. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel nebude pro objednatele provádět části díla (stavební práce a dodávky) původně specifikované ve Smlouvě, jejichž potřeba provedení odpadla, příp. jejichž provedení se stalo nemožným, a jejichž výčet je obsažen v příloze tohoto
	dodatku č. 6.

Článek V

**Cena víceprací a méněprací**

* 1. Smluvní strany se dále dohodly na tom, že cena po odečtení méněprací a přičtení víceprací specifikovaných v přílohách tohoto dodatku č.6 činí částku: **281 902,57 Kč bez DPH**, přičemž o tuto částku se **navyšuje** cena za dílo sjednaná v Dodatku č. 5.

Článek VI

**Cena díla**

* 1. Dle Článku V bod 5.5 Smlouvy se strany dohodly, že se mění Článek VI Cena díla v bodě 6.1 Dodatku č. 5, a to tak, že celková cena díla je stanovena následovně:

Celková cena bez DPH dle Dodatku č. 5...................................................187 191 992,89 Kč

Cena za vícepráce bez DPH ................................................................. 281 902,57 Kč

**Celková cena bez DPH dle Smlouvy a Dodatku č. 6................. 187 473 895,46 Kč**

**DPH (21 %) dle Smlouvy a Dodatku č. 6 ………………..…............ 39 369 518,05 Kč**

**Celková cena včetně DPH dle Smlouvy a Dodatku č. 6.................226 843 413,51 Kč**

Článek VII

**Závěrečná ustanovení**

* 1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
	2. Tento Dodatek ke smlouvě je vyhotoven v 5 vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží tři vyhotovení a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.
	3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 6 zůstávají v platnosti beze změny.
	4. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
	5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v Registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.
	6. Tento dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady města Teplice č. 1012/18 ze dne 21.12.2018.

**Přílohy:**

1. Kopie – Změnový list 09 - Doplnění Wifi zásuvek
2. Kopie – Změnový list 10 – SDK úpravy - schodiště úniková cesta
3. Kopie – Změnový list 11 – Zásuvka pro rolbu
4. Kopie – Změnový list 12 – Ocelová výměna pro repase
5. Kopie – Změnový list 13 - Změna soklů
6. Kopie – Změnový list 15 - Koplery a ukončení v recepci SH
7. Kopie – Změnový list 16 - Filtr se zpětným proplachem
8. Kopie – Změnový list 18 - Logo u vstupů
9. Kopie – Část Změnového listu 19 - Úprava pro turnikety - uzemnění dotykových částí a pospojení
10. Kopie – Změnový list 20 - Větrání tech.kanálu
11. Kopie – Změnový list 23 - Úprava vrat pro rolbu
12. Kopie – Změnový list 24 - Okopové plechy

V Teplicích, dne 14.01.2019 V Liberci, dne 11.01.2019

***Za objednatele: Za zhotovitele:***

.................................................. ..................................................

**Bc. Jarmila Svobodová JUDr. Robert Špott, MBA**

vedoucí odboru školství, kultury a sportu jednatel společnosti SYNER, s.r.o.

.................................................

 **Ing. Luboš Váňa**

jednatel společnosti SYNER, s.r.o.