**D O D A T E K Č. 1**

**ke smlouvě o dílo**

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**Objednatel: Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje**

Se sídlem: Žižkova 146, 280 00 Kolín III.

IČ: 272 56 391

DIČ: CZ 272 56 391

Zastoupený: MUDr. Perem Chudomelem, MBA, předsedou představenstva a MUDr. Igorem Karenem, místopředsedou představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. – pobočka Kolín

č. účtu:

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, dne 21. června 2005, oddíl B, vložka 10018.

na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“)

a

**Zhotovitel: Projekt Point green, s.r.o.**

Se sídlem:Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno

IČ: 29201691

DIČ: CZ29201691

Zastoupený: Ing. Hynkem Dvořáčkem – jednatelem společnosti

na straně druhé (dále jen „**Zhotovitel**“)

Zhotovitel a Objednatel dále také jako „**smluvní strany**“

nebo jednotlivě jako „**smluvní strana**“

s ohledem na zjištěné nové dispoziční, provozní a prostorové nároky ze strany objednatele, tímto uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 13.9.2018 na realizaci veřejné zakázky nazvané „Příprava projektové dokumentace rekonstrukce pavilonu „P“ – vč. lékárny“ (dále jen jako „Smlouva o dílo“) .

1. **Předmět dodatku ke smlouvě o dílo**
2. Tímto dodatkem ke Smlouvě o dílo se mění v plném rozsahu ustanovení odst.1 článku II. Smlouvy o dílo „Čas plnění“ a nahrazuje se novým ustanovením v následujícím zněním takto:
3. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá vypracovanou projektovou dokumentaci v rozsahu a obsahu dle této smlouvy a aktualizovaného dispozičního řešení 1.NP, 2.NP, 1.S, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku ke smlouvě a dle aktualizovaného časového harmonogramu zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku ke smlouvě a dle dohody smluvních stran nejpozději do 15.1.2019 v případě plnění dle písm. a), odst. 2.1, článku I. smlouvy a do šesti (6) měsíců od nabytí účinnosti smlouvy v případě plnění dle písm. b), odst. 2.1, článku I. smlouvy.
4. **Závěrečná ustanovení**
5. Ostatní ujednání obsažená ve smlouvě o dílo zůstávají beze změny.
6. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jeho příloha:

* Příloha č. 1 – aktualizované dispoziční řešení 1.NP, 2.NP, 1.S pavilonu „P“ – Lékárna.
* Příloha č. 2 – aktualizovaný časový harmonogram zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace.

|  |  |
| --- | --- |
| V Kolíně dne ………………………  **Objednatel:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Oblastní nemocnice Kolín, a.s.,**  **Nemocnice Středočeského kraje**  **MUDr. Petr Chudomel, MBA**  **předseda představenstva** | V Brně dne ……………………….  **Zhotovitel:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Projekt Point green, s.r.o.**  **Ing. Hynek Dvořáček, jednatel společnosti** |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Oblastní nemocnice Kolín, a.s.,**

**Nemocnice Středočeského kraje**

**MUDr. Igor Karen**

**místopředseda představenstva**