**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo č. 18/0101**

# I. Smluvní strany:

## Zhotovitel: PROJEKTY CZ, s.r.o.

Hradiště 96/8

400 01 Ústí nad Labem

IČ: 28693213

DIČ:CZ28693213

bankovní spojení: RB Ústí nad Labem

č.ú.: 4308292001/55000

zastoupený: Ing. Arch. Zdeňkem Šťastným, jednatelem

## Objednatel: AQUACENTRUM, příspěvková organizace

Aloise Jiráska 3149

415 01 Teplice

IČ: 68975490

DIČ: neplátce DPH

Bankovní spojení: KB Teplice

č.ú.: 27-1407030257/0100

zastoupený: Ing. Michaelem Paraskou, ředitelem

**I. Úvodní ustanovení**

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 22.01.2018 Smlouvu o dílo č. 18/0101 označenu dále pro zjednodušení v tomto dodatku jen jako *„S*mlouva“, na jejímž základě se Zhotovitel zavázal k Výkon autorského dozoru pro Objednatele na akci AQUACENTRUM Teplice – Dětský svět (rekonstrukce a přístavba). Smlouva byla uzavřena na dobu určitou do 31.1.2019.

S ohledem na prodloužení termínu dokončení stavby ze strany zhotovitele do 30.03.2019 uzavírají smluvní strany tento dodatek, kterým se mění doba určitá, na kterou byla Smlouva uzavřena, cena díla a platební podmínky.

**II. Předmět dodatku**

II.1 Ujednání odstavce 5 Smlouvy se mění tak, že zní :

*„5. Autorský dozor bude vykonáván do 30. 3. 2019“*

II.2 Ujednání odstavce 3. Cena díla se po zvýšení sjednané ceny úplaty na celkovou částku ve výši 680.625,-Kč včetně DPH mění tak, že zní :

# *„3. Cena díla:*

*Cena je stanovena jako pevná. Cena za autorský dozor činí celkem 562 500,-Kč. K ceně bude připočtena DPH (21 % DPH) ve výši 118 125,- Kč. Celková cena včetně DPH činí 680 625,-Kč.“*

III.3 Ujednání odstavce 7.2 se mění tak, že zní :

## *„7.2. Vyúčtování díla provede zhotovitel postupně fakturami, které vystaví za poskytnuté plnění k datu 30.4.2018, 31.7.2018, 30.10.2018, 31.1.2019 a 30.4.2019).*

## 

**III. Závěrečná ujednání**

III.1 Ostatní ujednání Smlouvy, jež nebyla dotčena tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

III. 2 Dodatek se sepisuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá strana obdrží po jednom výtisku. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před podpisem řádně přečetly a porozuměly mu, což schvalují svými podpisy.

III.3 K účinnosti tohoto Dodatku je zapotřebí jeho zveřejnění v Registru smluv v souladu s obecně závaznými předpisy. Zveřejnění zajišťuje Objednatel.

V Teplicíchdne: V Ústí nad Labem dne:

………………………………… …………………………………

**Ing. Michael Paraska PROJEKTY CZ, s.r.o.**

**za Objednatele Ing. Arch. Zdeněk Šťastný**