Dodatek č. 6 ke

**S M L O U V Ě O D Í L O**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

na dodávku stavby:

„AQUACENTRUM Teplice - Dětský svět“

**I. SMLUVNÍ STRANY**

1.1 **Objednatel:** AQUACENTRUM Teplice.

 se sídlem: A. Jiráska 3149, 41501 Teplice

 IČ: 689 75 490

 č.ú.: 27-1407030257/0100

 zastoupena Ing. Michaelem Paraskou, ředitelem

 e-mail: reditel@aquacentrum-teplice.cz

 (dále jen "**Objednatel**")

1.2 **Zhotovitel: Metrostav a.s.**

 se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 758

 zastoupený: Ján Dudáš, člen představenstva

 Ing. František Kočí, člen představenstva

IČ: 00014915

DIČ: CZ00014915

č.ú. 1809071/0100

 e-mail: obchod.d8@metrostav.cz

 Zástupce pro realizaci Smlouvy (telefon):

Ing. Roman Vildner, ředitel oblasti, divize 8 (724 058 031, roman.vildner@metrostav.cz)

 (dále jen "**Zhotovitel**")

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, a to konkrétně čl. III odst. 3.2 Smlouvy, čl. V odst. 5.1. Konkrétně dochází k následujícím změnám:

1. Změna ceny Díla v čl. V odst. 5.1 bude provedena následujícím způsobem:

 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za zhotovení Díla cenu v následujícím rozsahu:

Cena Díla bez DPH  252 473 596,71 Kč

DPH 53 019 455,31 Kč

**Cena Díla celkem včetně DPH 305 493 052,02 Kč**

 Rozpis smluvní ceny bez DPH:

 Cena díla dle základní smlouvy 243 944 430,- Kč

 Cena díla dle dodatku č. 2 476 619,40 Kč

 Cena díla dle dodatku č. 3 - 251 601,80 Kč

 Cena díla dle dodatku č. 4 932 811,25 Kč

 Cena díla dle dodatku č. 5 2 415 852,33 Kč

 Cena díla dle dodatku č. 6 4 955 485,53 Kč

 z toho - Změna XVIII 623 724,83 Kč

 - Změna XIX 578 930,39 Kč

 - Změna XX 150 827,84 Kč

 - Změna XXI 3 104 718,93 Kč

 - Změna XXII 497 283,54 Kč

1. Změna rozsahu v části Zdravotně technické instalace – kanalizace a vodovod (dále jen „Změna XVIII). Změnový list s popisem Změny XVIII je přílohou č. 1 Dodatku.
2. Výměna rozvodů potrubí chladu a topení pro restauraci z důvodu degradované potrubí v ochozu rekreačního bazénu (dále jen „Změna XIX“). Změnový list s popisem Změny XIX je přílohou č. 2 Dodatku.
3. Změnovým listem č. 20 dochází ke změně rozsahu ozvučení (dále jen „Změna XX“). Změnový list s popisem Změny XX je přílohou č. 3 Dodatku.
4. Výměna ocelové konstrukce tobogánu a strojního vybavení je součástí změnového listu č.21 (dále jen „Změna XXI“). Změnový list s popisem Změny XXI je přílohou č. 4 Dodatku.
5. Doplnění chlazení kanceláři ve 2.NP je řešeno změnovým listem č. 22 (dále jen „Změna XXII“). Změnový list s popisem Změny XXII je přílohou č. 5 Dodatku.

 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 6 ke Smlouvě uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si dodatek Smlouvy přečetly a s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Teplicích dne V Praze dne

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Michael Paraska Ján Dudáš

ředitel člen představenstva

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Ing. František Kočí

 člen představenstva

Příloha č. 1: Změnový list s popisem Změny XVIII

Příloha č. 2: Změnový list s popisem Změny XIX

Příloha č. 3: Změnový list s popisem Změny XX

Příloha č. 4: Změnový list s popisem Změny XXI

Příloha č. 5: Změnový list s popisem Změny XXII