| Harmonogram stavebních prací 2019 - rekonstrukce plynové kotelny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.4 - 14.4 | 15.4 - 28.4 | 29.4 - 5.5 | 5.5.- 19.5. | 20.5 - 2.6. | 3.6.- 17.6. | 18.6. - 2.7. | 3.7.- 17.7. | 18.7. - 1.8. | 2.8. - 24.8. |
| Zahájení prací, demontáže elektroinstalace | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Demontáže strojního zařízení kotelny | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odvoz demontovaného materiálu, bourací práce | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Zednické práce |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Montážní práce - plynovod, elektroinstalace, kominické práce, technologie |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Montážní práce - potrubní rozvody |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |
| MAR |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |
| Nátěry, malby, izolace, dokončovací práce, revize |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Dokončovací práce, topná zkouška, úklidové práce, atd. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| V Jaroměři 15.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |