Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s nehmotným výsledkem a licenční smlouvě č. 171616

**I.**

1. **Objednatel: NÁRODNÍ MUZEUM**

|  |  |
| --- | --- |
| Se sídlem: | Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1 |
| Zastoupené: | doc. PhDr. Michalem Stehlíkem, Ph.D. |
|  | náměstkem generálního ředitele pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost |
| IČO: | 00023272 |
| DIČ: | CZ 00023272 |
|  |  |
|  | (dále jen „Objednatel“) |

**2. Zhotovitel: SCIENCE IN (CZ), s.r.o.**

|  |  |
| --- | --- |
| Se sídlem: | Úvoz 161/22, 118 00 Praha 1 |
| Zastoupené:IČO: | RNDr. Petrem Marešem, Ph.D.05055954 |
| DIČ: | CZ05055954 |
|  | (dále jen „Zhotovitel“) |

Shora jmenované smluvní strany uzavřely dne 18. 6. 2018 v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. a § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, Smlouvu o dílo a licenční smlouvu č. 171616 (dále jen „Smlouva“).

Vzhledem ke komplikovanosti a rozsahu sbírkové základny a s ní související dlouhodobou přípravou podkladů nutných pro předmět plnění Smlouvy se obě smluvní strany dohodly na úpravě doby plnění stanovené v článku 5, odst. 5.6, a to především s ohledem na reálný čas, v němž je možné Dílo provést. Smluvní strany se dohodly na následujícím znění článku 5, odst. 5.6:

**II.**

**Ustanovení článku 5, odst. 5.6 Smlouvy se mění a po změně zní:**

Zhotovitel je povinen provést První část Díla do 100 dnů ode dne podpisu Smlouvy. Druhou část Díla se Zhotovitel zavazuje provést ve dvou částech: technický projekt do 15. 1. 2019 a projekt autorských děl do 10. 2. 2019. Třetí část Díla se Zhotovitel zavazuje provádět průběžně po předání Druhé části Díla dle potřeb a pokynů Objednatele s tím, že Zhotovitel bere na vědomí, že Třetí část Díla bude prováděna v průběhu realizace expozice.

**III.**

1. Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek je platný a závazný i pro případné právní nástupce smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech exemplářích s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dva a Zhotovitel jeden podepsaný výtisk.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dodatek nabude dnem jeho uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Praze dne  |  | V Praze dne  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Národní muzeum doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.náměstek pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost**Objednatel** |  | SCIENCE IN, s.r.o.RNDr. Petr Mareš, Ph.D.**Zhotovitel** |