**Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo**

uzavřený v souladu s§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů

## Objednatel:

**Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o.** Sídlo: Zlín, Podvesná **XVII** 3833, PSČ 761 90 Zastoupený: Ing. Bc. Pavlem Kavanem, jednatelem IČ: 27677761

DIČ: CZ27677761

Bankovní spojení: Komerční banka, číslo účtu: (dále jen **„Objednate"l )**

a

## Zhotovitel:

**Transport Advisory, s.r.o.**

Sídlo: Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlín

Zastoupený: IČ:

DIČ:

Mgr. Věrou Prokešovou, jednatelkou 24843814

CZ24843814

Bankovní spojení: Fio banka, a. s., číslo účtu: 2500140754/201O, zapsaný: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 179603

(dále jen **„Zhotovitel",** společně s Objednatelem dále jen **„Smluvní strany")**

Smluvní strany se dohodli na změně následujících bodů ve smlouvě:

1. Článek 2: Doba a místo plnění, nový bod 3:

3. Vzhledem k tomu, že Ministerstvo dopravy ČR dosud nerozhodlo o koncepci dálkové železniční dopravy objednávané státem na území Zlínského kraje a plánuje ho až na začátku roku 2018 a, že zhotovitel nebyl schopen toto rozhodnutí nijak ovlivnit a na toto rozhodnutí je vázána příprava jízdních řádů regionální osobní železniční dopravy a veřejné linkové autobusové dopravy ve Zlínském kraji. Smluvní strany se dohodli na změně termínů dokončení díla oproti termínům stanoveným přílohou č. 1 Smlouvy:

* + Analytická část Plánu dopravní obslužnosti Zlínského kraje: odevzdání pracovní verze: 31.5.2018, odevzdání finální verze: 15.6.2018
  + Standardy dopravní obslužnosti Zlínského kraje: odevzdání pracovní verze: 30.11.2018, odevzdání finální verze: 31.12.2018

# Návrhová část Plánu dopravní obslužnosti: odevzdání pracovní verze: 31.5.2019, odevzdání finální verze: 30.6.2019

1. Článek 3: Cena díla a platební podmínky, bod 3 původní text je nahrazen novým zněním:
2. Cena za dílo bude zaplacena objednatelem na základě vystavených daňových dokladů - faktur ve 3 fázích:
3. v částce 480.000 Kč bez DPH za zpracování analytické části v 06/2018;
4. v částce 110.000 Kč bez DPH za zpracování standardů dopravní obslužnosti v 12/2018;
5. v částce 890.000 Kč bez DPH za zpracování návrhové části v 06/2019.
6. Ostatní ujednání v původních článcích smlouvy zůstávají beze změny.
7. Smluvní strany potvrzují, že si přečetly a porozuměly podmínkám obsaženým v tomto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo. Na důkaz jejich pravdivé a vážné vůle přijmout podmínky vyplývající pro ně z této smlouvy k ní připojují své vlastnoruční podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušných vyhotovení této smlouvy.

Ve Zlíně, dne 15.12.2017 V Praze, dne 15.12.2017

za objednatele Ing. Bc. Pavel Kavan

jednatel

za zhotovitele Mgr. Věra Prokešová

jednatelka