**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

**ev. č. TO/2018/12/E1006-1057**

**Zřízení systému strukturované kabeláže v objektech PN v Opavě**

**(dále jen „Dodatek č. 1“)**

Smluvní strany

Psychiatrická nemocnice v Opavě,

Olomoucká 88/305, 746 01, Opava,

zastoupená ředitelem, Ing. Zdeňkem Jiříčkem

IČO:00844004,

DIČ: CZ00844004,

Tel.: 553 695 111, Fax.: 553 713 443, e-mail: [pnopava@pnopava.cz](mailto:pnopava@pnopava.cz),

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 10006-339821/0710

(dále jen „objednatel“ nebo „PNO“)

a

|  |  |
| --- | --- |
| Firma - obchodní název: | NWT a.s. |
| Sídlo: | nám. Míru 1217, 768 24 Hulín |
| Zápis v OR (živ. rejstříku): | Krajský soud Brno, oddíl B, vložka 6207 |
| Statutární orgán: | Bc. Martina Vítková, místopředseda představenstva |
| Technický zástupce: | Jan Kopřiva |
| Kontaktní osoba: | Roman Hárych |
| IČ: | 63469511 |
| DIČ: | CZ63469511 |
| Bankovní spojení: | XXXXXXXXXX |
| Číslo účtu: | XXXXXXXXXX |
| Telefon: | XXXXXXXXXX |
| e-mail: | XXXXXXXXXX |

(dále jen „zhotovitel“)

**S ohledem, že se změnily okolnosti, za nichž byla Smlouva o dílo ev. č. TO/2018/12/E1006-1057 (dále jen „Smlouva“) uzavírána, dohodly se smluvní strany na uzavření Dodatku č. 1, jehož předmětem je změna čl. II Smlouvy.**

**I.**

**Změna čl. II Smlouvy**

Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. II Lhůta plnění díla, který nově zní:

***„Předmět smlouvy bude proveden nejpozději do 15. 2. 2019.“***

**II.**

**Závěrečná ustanovení.**

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

|  |  |
| --- | --- |
| Ve Zlíně, dne: 14.1.2019  Za zhotovitele:  Bc. Martina Vítková  místopředseda představenstva | V Opavě, dne: 14.1.2019  Za objednatele:  Ing. Zdeněk Jiříček  ředitel PN v Opavě |