**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o dílo uzavřené podle ustanovení § 2586 - 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů**

**Článek I.**

**Smluvní strany**

1**.** **Technické služby Opava s.r.o.**

se sídlem: Opava, Těšínská 2057/71, PSČ 746 01

zastoupené: Ing. Janem Hazuchou, jednatelem společnosti

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 14177

oprávněn jednat ve věcech smluvních: Stanislav Gawrecki, dipl. ekonom, ekonomický náměstek ředitele

oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. René Kremer, vedoucí provozovny odvoz TKO

IČ: 64618188

DIČ: CZ64618188

 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka v Opavě

 č.ú. 1842464359/0800

tel.: 553 759 111, 553 759 102, 553 759 121

**(**dále jen **„Objednatel“)**

2. **KADLEC, spol. s r.o.**

Pekařská 1639/79A, Opava-Kateřinky, PSČ 747 05

 zapsán v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 10582

 IČ: 48400670

 DIČ: CZ48400670

 Bankovní spojení:

č.ú.

zastoupený: Ladislavem Kadlecem, jednatelem společnosti

(dále jen **„Zhotovitel“)**

**Článek I.**

Smluvní strany uzavřely dne 4. 10. 2016 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

**Článek II.**

Tímto dodatkem se mění znění článku IV. Doba plnění, odstavec 1. a to tak, že text:

Smluvní strany se dohodly, že dílo dle článku III této smlouvy o dílo bude zhotovitelem provedeno nejpozději do 31. 10. 2016.

se nahrazuje textem:

Smluvní strany se dohodly, že dílo dle článku III odstavec 2.1. této smlouvy bude zhotovitelem provedeno nejpozději do 30. 12. 2016.

**Článek III.**

Tímto dodatkem se dále mění znění článku V. Cena díla, odstavec 1. a to tak, že text:

V souladu se zákonem č. 526/90 Sb. o cenách a předpisy, které jej doplňují, se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovení díla, specifikovaného v čl. III této smlouvy o dílo, která činí:

 **182 202,- Kč bez DPH.**

se nahrazuje textem:

V souladu se zákonem č. 526/90 Sb. o cenách a předpisy, které jej doplňují, se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovení díla, specifikovaného v čl. III této smlouvyo dílo, která činí:

 **556 433,- Kč bez DPH.**

**Článek IV.**

Příloha č. 1 smlouvy dle článku V. Cena díla odstavce 3. smlouvy se doplňuje o:

* 3 ks betonové mosty s délkou 18,32 m do původní jámy 322.140,- Kč, sleva 10%, cena po slevě 289.926,- Kč
* Zinkové provedení ocelových dílů všech mostů 58.305,- Kč
* Doprava mostů k objednateli – 2 kamiony celkem cena 26.000,-- Kč

**Článek V.**

1. Všechna ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, porozuměly mu a souhlasí s ním, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek není povinně uveřejňovanou smlouvu dle zákona o registru smluv, neboť neobsahuje informace či metadata, které se dle zákona o registru smluv obecně uveřejňují nebo které nemohou být vyloučeny, s čímž smluvní strany výslovně souhlasí.

V Opavědne 27. 10. 2016 V Opavě dne 27. 10. 2016

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………… ………………………………………

Ing. Jan Hazucha Ladislav Kadlec

jednatel společnosti jednatel společnosti