Dodatek č. 3

k SOD:

č. smlouvy zhotovitele:

č. smlouvy objednatele: 1069 / 2017

Název díla:

Blšanka, soutok s Klůčeckým p. - Veletice, probírka břehových porostů

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:	70889988

DIČ:	CZ 70889988

zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	Jaroslav Stránský

IČO:	12018937

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně smlouvy o dílo v následujících ustanoveních smlouvy:

Čl. III. Termín plnění

Na základě vzájemné dohody smluvních stran a zápisu z mimořádného kontrolního dne 14.3.2018 se mění termín realizace předmětného díla (prací) následovně:

Dílčí termín pro dokončení kácení:	do 31.3.2019

Termín ukončení díla: 		do 30.4.2019

Zdůvodnění prodloužení termínu realizace:

Nepřístupnost lokality po okolních pozemcích v současných podmínkách. Pro přístup je nutný dostatečný zámraz povrchu pozemků, jinak nelze získat souhlas vlastníků dotčených pozemků. Realizace probíhala průběžně a ke dni 18.12.2018 bylo dokončeno cca 70 % objemu díla.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

V Terezíně dne…………..				Ve ………….. dne…………..

……………………………………			……………………………………

oprávněný zástupce objednatele			zhotovitel

Jaroslav Stránský