**DODATEK č.1**

**Smlouvy o dílo č. TO/2016/15 - „Stavební úpravy přízemí pavilonu č.18 PN v Opavě“**

**I.**

**Smluvní strany**

**Psychiatrická nemocnice v Opavě**

**Olomoucká 305/88, 74601, Opava**

zastoupena Ing. Zdeňkem Jiříčkem, ředitelem

IČ: 00844004

DIČ: CZ00844004

Tel. 553 695 111, Fax. 553 713 443, e-mail: [pnopava@pnopava.cz](mailto:pnopava@pnopava.cz)

Bankovní spojení: ČNB, č.ú. 10006-339821/0710

**(dále jen „objednatel“ nebo „PNO“)**

a

**RENOVA OPAVA spol. s.r.o.**

**Bechlinská 705/2, 199 00 Praha 18 - Letňany**

zastoupena Pavlem Chalupou

IČ: 44738773

DIČ: CZ44738773

Tel. XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX, č.ú. XXXXXXXXXX

**(dále jen „zhotovitel“)**

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo č. TO/2016/15 ze dne 26.4.2016 ve smyslu § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

**II.**

**Důvod změny uzavřené smlouvy o dílo a podmínky provedení.**

Z důvodu havarijního stavu rozvodů ZTI, zjištěného v průběhu realizace stavebních prací dle smlouvy o dílo TO/2016/15 ze dne 26.4.2016 se smluvní strany dohodly:

1. - na výměně vodorovných rozvodů vody (teplá, studená, cirkulace) v 1.PP v pravé části

- na výměně stupaček kanalizace a vody z 1.PP přes 1.NP

- na provedení stavebních prací s tím souvisejících - sekání otvorů a drážek, odvoz sutě, zazdívku otvorů, vyrovnání a opravy omítek, opravu betonových podlah, malby

2. Na základě dohody smluvních stran na provedení výše uvedených prací se mění text smlouvy o dílo č TO/2016/15 ze dne 26.4.2016 a to v čl. **III. Lhůta plnění díla,** takto:

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, přičemž plnění počíná dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a bude ukončeno předáním díla protokolem o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků a to nejpozději do 15.12.2016.

3. Na základě dohody smluvních stran dojde k navýšení celkové ceny za dílo o více práce uvedené v položkovém rozpočtu „Výměna ZTI 1.PP a 1.NP - pavilon 18“ v hodnotě 297.034,39 bez DPH. Tímto se mění znění textu smlouvy o dílo TO/2016/15 ze dne 26.4.2016 a to v čl. **V. Cena díla,** takto:

Celková cena díla navýšená o více práce činí:

|  |
| --- |
| cena bez daně z přidané hodnoty (DPH) 4.259.813,52 Kč |
| samostatně DPH 894.560,84 Kč |
| cena včetně DPH 5.154.374,36 Kč |

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č.1 Smlouvy o dílo č. TO/2016/15 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. TO/2016/15 ze dne 26.4.2016 zůstávají v platnosti beze změn.

3. Zánik závazků vyplývající ze Smlouvy o dílo č. TO/2016/15 a jejího Dodatku č.1 lze sjednat písemnou dohodou smluvních stran.

4. V náležitostech neupravených touto Smlouvou o dílo č. TO/2016/15 a jejím Dodatkem č.1, se práva a povinnosti smluvních stran řídí zákonem č. 89/2012, občanský zákoník

5. Podmínky sjednané ve Smlouvě o dílo č. TO/2016/15 a v jejím Dodatku č.1, dohodnutá práva a povinnosti lze měnit pouze po předchozí vzájemné dohodě smluvních stran, a to číslovaným písemným dodatkem k této smlouvě.

6. Oprávnění zástupci smluvních stran po přečtení textu Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. TO/2016/15 prohlašují, že smlouva je podepsaná určitě, vážně a srozumitelně, v souladu s jejich pravou a svobodnou vůlí. Smluvní strany dále potvrzují, že si smlouvu přečetly, že byla sjednána svobodně a vážně a nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

7. Znění Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. TO/2016/15 není obchodním tajemstvím a zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu.

8. Smluvní strany se dohodly, že povinnost vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, provede PNO zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo TO/2016/15. Dodatek č.1 bude zhotovitelem předložen v otevřeném a strojově čitelném formátu dle zákona č. 222/2015 Sb. o změně zákona o svobodném přístupu k informacím, z důvodu zveřejňovat smlouvy podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

9. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. TO/2016/15 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

10. Nedílnou součástí Dodatku č.1 je příloha č.2 - položkový rozpočet - Výměna ZTI 1.PP a 1.NP - pavilon 18

V Opavě dne: 25.11.2016 V Opavě dne: 1.12.2016

Za zhotovitele: Za Objednatele:

Pavel Chalupa Ing. Zdeněk Jiříček

jednatel společnosti ředitel Psychiatrické nemocnice v Opavě