Dodatek č.1

ke Smlouvě o poskytnutí dotace

z dotačního fondu Královéhradeckého kraje

Smlouva č. : 18RGI02-0103

který v souladu s ustanovením § 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, § 159 až 170 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
a v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavřely tyto smluvní strany:

Královéhradecký kraj

| se sídlem: | Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové |
| --- | --- |
| zástupce: | PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman |
| IČO: | 70889546 |
| bankovní spojení: | 107-4153480277/0100 |

(dále jen „poskytovatel“)

a

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

| se sídlem: | nábřeží U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové |
| --- | --- |
| zástupce: | gen. Ing. František Mencl, ředitel |
| IČO: | 70882525 |
| bankovní spojení: | 19-4237881/0710 |

(dále jen „příjemce“)

I.

Smluvní strany se dohodly na změně článku III., odst. 4  a 11 Smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 18RGI02-0103, (dále jen „dotační smlouva“), kterým se určuje doba realizace projektu:

Článek III., odst. 4 nově zní takto:

Doba, v níž má být dosaženo účelu stanoveného v článku I. odst. 2) této smlouvy, tj. doba, ve které musejí být provedeny všechny činnosti spojené s realizací předmětného projektu, (dále jen „doba realizace projektu“) se stanovuje od 1.1. 2018 do 30.6. 2019. Dotace je poskytována na úhradu uznatelných výdajů. Těmito výdaji jsou výdaje, které jsou v souladu s rozpočtem uvedeným v žádosti o dotaci a jsou uhrazeny v době realizace projektu.

Článek III., odst. 11 nově zní takto:

Příjemce je povinen předat poskytovateli Závěrečnou zprávu o realizaci projektu, jejíž součástí je finanční vypořádání dotace (dále jen „Závěrečná zpráva“) do 31. července 2019. Za den předání Závěrečné zprávy se považuje den jejího odeslání poskytovateli prostřednictvím dotačního portálu. Následně je příjemce povinen doručit poskytovateli Závěrečnou zprávu v listinné podobě, podepsanou statutárním zástupcem příjemce.

II.

Ostatní ustanovení dotační smlouvy zůstávají beze změny.

III.

Tento dodatek k dotační smlouvě je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určena pro poskytovatele a jedno pro příjemce.

Doložka podle ustanovení § 23 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

O uzavření tohoto dodatku dotační smlouvy rozhodlo zastupitelstvo poskytovatele na svém zasedání konaném dne 3.12.2018 usnesením č. ZK/17/1327/2018.

V ……………………………….. dne  ………....….......                                   V Hradci Králové dne .........................................

………..……………………...…………......................    	              ..................................……………………………………….

za příjemce	                 za poskytovatele