### Příloha č. 2

#### Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Nanovlákna s imobilizovanými proteázami pro hojení ran

Ev.č.:	FV10054

Etapy řešení:

| Etapa a podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě | Orientační zajištění řešení etap (organizace) | # Orientační # termín ukončení etapy |
| --- | --- | --- | --- |
| # rok 2016 |  |  |  |
| E1.1 | Příprava substrátu – příprava více šarží netkané textilie na bázi nanovláken metodou elektrostatického zvlákňování (přírodní a syntetické polymery, SiO2 vlákna). | ING MEDICAL s.r.o. Technická univerzita v Liberci | přechází do r. 2017 |
| E1.2 | Optimalizace přípravy substrátu – selekce vhodné nanovlákenné vrstvy především z pohledu průměru vláken, velikosti pórů (ve vztahu k prodyšnosti materiálu) a rychlosti biodegradace vrstvy v prostředí simulovaných tělních tekutin (rány) pro degradabilní materiál nosné vrstvy (anorganická vlákna). Analytická charakterizace, optimalizační kroky. | Technická univerzita v Liberci | přechází do r. 2017 |
| # rok 2017 |  |  |  |
| E1.1 | Příprava substrátu – příprava více šarží netkané textilie na bázi nanovláken metodou elektrostatického zvlákňování (přírodní a syntetické polymery, SiO2 vlákna). | ING MEDICAL s.r.o. Technická univerzita v Liberci | 12/2017 |
| E1.2 | Optimalizace přípravy substrátu – selekce vhodné nanovlákenné vrstvy především z pohledu průměru vláken, velikosti pórů (ve vztahu k prodyšnosti materiálu) a rychlosti biodegradace vrstvy v prostředí simulovaných tělních tekutin (rány) pro degradabilní materiál nosné vrstvy (anorganická vlákna). Analytická charakterizace, optimalizační kroky. | Technická univerzita v Liberci | 12/2017 |
| E1.3 | Povrchová úprava substrátu – optimalizace povrchové úpravy netkané nanovlákenné textilie pro následnou vazbu protézy (vnesení funkčních skupin na povrch vláken), a to z hlediska metod vazby vybraných proteolytických enzymů vhodných pro léčbu špatně se hojících ran. Analytická charakterizace, optimalizační kroky. | ING MEDICAL s.r.o. Technická univerzita v Liberci | 12/2017 |
| E1.4 | Imobilizace protézy – metody imobilizace proteáz na povrchově zavedené funkční skupiny s dosažením požadovaného biogenního účinku. Analytická charakterizace, optimalizační kroky. | ING MEDICAL s.r.o. Technická univerzita v Liberci | 12/2017 |
| E1.5 | Sterilizační metody – sterilizace připravených vzorků nanovlákenné vrstvy s navázaným proteolytickým enzymem (různé metody – UV, nízkoteplotní sterilizace etylenoxid, gama iradiace). | ING MEDICAL s.r.o. Technická univerzita v Liberci | 12/2017 |
| E3.1 | Technologie (optimalizace) – (průběžná etapa) analýza a projekce úprav technologie přípravy vzorku pro poloprovozní a provozní podmínky, optimalizační kroky. | ING MEDICAL s.r.o. | přechází do r. 2018 |
| # rok 2018 |  |  |  |
| E3.1 | Technologie (optimalizace) – (průběžná etapa) analýza a projekce úprav technologie přípravy vzorku pro poloprovozní a provozní podmínky, optimalizační kroky. | ING MEDICAL s.r.o. | přechází do r. 2019 |
| E2.1 | Stabilizace krytu – řešení a testování dlouhodobé stability imobilizovaných enzymů v suchém stavu z hlediska expirační doby koncového výrobku. Funkční vzorek / prototyp. | ING MEDICALs.r.o. Technická univerzita v Liberci | přechází do r. 2019 |
| E2.2 | Preklinika (testy) – charakterizace vzorku (nanovlákenné vrstvy s imobilizovaným proteolytickým enzymem) zejména pomocí testů cytotoxicity, senzibilizace a dráždivosti in vitro. | - Technická univerzita v Liberci | přechází do r. 2019 |
| E3.2 | Technologie (testování) – (průběžná etapa) řešení technologie přípravy krytu v poloprovozních a provozních podmínkách (celý proces). Příprava pro preklinické testy in vivo na zvířecích modelech. | ING MEDICAL s.r.o. Technická univerzita v Liberci | přechází do r. 2019 |
| # rok 2019 |  |  |  |
| E3.1 | Technologie (optimalizace) – (průběžná etapa) analýza a projekce úprav technologie přípravy vzorku pro poloprovozní a provozní podmínky, optimalizační kroky. | ING MEDICAL s.r.o. | 12/2019 |
| E2.1 | Stabilizace krytu – řešení a testování dlouhodobé stability imobilizovaných enzymů v suchém stavu z hlediska expirační doby koncového výrobku. Funkční vzorek / prototyp. | ING MEDICAL s.r.o. Technická univerzita v Liberci | 12/2019 |
| E2.2 | Preklinika (testy) – charakterizace vzorku (nanovlákenné vrstvy s imobilizovaným proteolytickým enzymem) zejména pomocí testů cytotoxicity, senzibilizace a dráždivosti in vitro. | - Technická univerzita v Liberci | 12/2019 |
| E3.2 | Technologie (testování) – (průběžná etapa) řešení technologie přípravy krytu v poloprovozních a provozních podmínkách (celý proces). Příprava pro preklinické testy in vivo na zvířecích modelech. | ING MEDICAL s.r.o. Technická univerzita v Liberci | 12/2019 |
| E2.3 | Preklinika (studie) – analýza výstupů testování, formalizace výstupů preklinického testování. | ING MEDICAL s.r.o. | 12/2019 |
| E3.3 | Technologie (finalizace) – (průběžná etapa) Ověření technologie (poloprovoz). Preklinické testy in vivo na zvířecích modelech. | ING MEDICAL s.r.o Technická univerzita v Liberci | 12/2019 |

Za poskytovatele	Za příjemce

________________                                                                             _____________________

Ing. Martin Švolba                                                                         Mgr. Ing. Hana Havlová