Peněžní ústav:	 Komerční banka a.s., pobočka Náchod

Číslo účtu:

IČ: 00272868

Město Náchod

Odbor investic a rozvoje města

Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

Odbor investic a rozvoje města

Zařízení: ORG 799

Datum: 28.12.2018

# Změna č.1 objednávky číslo: 83/2017

(číslo objednávky uvádějte vždy na faktuře)

Adresa dodavatele / zhotovitele:        Jacek Kowalczyk,

IČO: 04877080

Číslo účtu dodavatele:

Předmětem změny č.1 objednávky číslo 83/2017 uzavřené dne 1.2.2017 je změna dodací lhůty, která se mění z 31.12.2018 na 30.4.2020. Ke změně objednávky dochází z důvodu prodloužení realizace projektu AQUA MINERALIS GLACENSIS, CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000266.

Ostatní znění objednávky se nemění.

Úhrada zajištěna v kap.:  12					Změnu č.1 objednávky vyhotovil:

Potvrzení odbor finanční: ........................................			Dne: 28.12.2018

Bez razítka	              	                                          .........................................................................	      	města neplatné                                       			podpis příkazce operace

.........................................................................

podpis správce rozpočtu

Dodavatel je povinen veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů řádně uchovávat minimálně do konce roku 2027. Dodavatel je též povinen do roku 2027 za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z Rozhodnutí o poskytnutí dotace poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů oprávněných k provedení kontroly (např.  Centrum pro regionální rozvoj ČR, auditní orgán, Evropská komise, Platební a certifikační orgán, Evropský účetní dvůr, národní kontrolní orgány) a je povinen vytvořit zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Dodavatel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Na fakturu kromě běžných fakturačních údajů uveďte:

Projekt AQUA MINERALIS GLACENSIS, CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000266 je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a státního rozpočtu ČR prostřednictvím programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014-2020.

Potvrzuji převzetí a akceptaci objednávky dne 28.12.2018

Razítko, podpis dodavatele

Počet listů / počet příloh / počet listů příloh: 1/0/0

………………………………………………

podpis dodavatele