**Příloha**

**Název stavby: I/14 a II/309 Dobruška - okružní křižovatka – SO 102, 103, 301, 401**

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

| **Název Pod-článku Smluvních podmínek** | **Číslo Pod-článku Smluvních podmínek** | **Příslušné údaje** |
| --- | --- | --- |
| Název a adresa Objednatele | 1.1.4 | Město Dobruška, nám. F.L. Věka 11, 51 801 Dobruška |
| Název a adresa Zhotovitele | 1.1.5 | **„Společnost Dobruška – SOVIS + REKOM“**Přemyslova 219/17, 500 08 Hradec Králové |
| Doba pro dokončení | 1.1.9 | 7 měsíců bez zimní technologické přestávky (po dobu zimních měsíců 12/2018-02/2019 budou práce přerušeny) |
| Doba pro uvedení do provozu  | 1.1.22 | 6 měsíců bez zimní technologické přestávky (po dobu zimních měsíců 12/2018-02/2019 budou práce přerušeny)  |
| Sekce | 1.1.26 | Nepoužije se |
| Hierarchie smluvních dokumentů  | 1.3 | 1. Smlouva o dílo
2. Příloha
3. Zvláštní podmínky
4. Obecné podmínky
5. Technická specifikace
6. Výkresy
7. Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele
8. Výkaz výměr
 |
| Právo  | 1.4 | právo České republiky |
| Komunikace | 1.5 | Čeština |
| Poskytnutí staveniště | 2.1 | od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7 s výjimkou stavebních objektů SO 102 a SO 103 pro které platí poskytnutí staveniště v okamžiku získání pravomocného stavebního povolení (předpoklad) 03/2019) |
| Pověřená osoba | 3.1 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Zástupce objednatele | 3.2  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Jmenovaní podzhotovitelé | 4.3 | Nepoužije se |
| Zajištění splnění smlouvy | 4.4 | 10 % Přijaté smluvní částky bez DPH,formou bankovní záruky v listinné podobě |
| Záruka za odstranění vad | 4.6. | 3 % Přijaté smluvní částky bez DPH, formou bankovní záruky v listinné podobě |
| Projektová dokumentace Zhotovitele | 5.1 | seznam SO, na které je požadováno zpracování RDS zhotovitelem – SO 301 - Vodovod, SO 401 - veřejné osvětlení |
| Harmonogram | 7.2 | Do 14 dnů po datu zahájení prací |
| Postupné závazné milníky | 7.5 | Nepoužije se |
| Odstranění vad | 9.1 | Minimální záruční doba činí 60 měsíců, |
| Oprávnění k Variaci | 10.1 | Postup při Variacích je součástí této Přílohy |
| Průběžné platby | 11.3 | a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy),10 % průběžné platby |
| 11.3 | b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci),10 % průběžné platby |
| 11.3 | c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram), 10 % průběžné platby |
| 11.3 | d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění),10 % průběžné platby |
| Měna  | 11.7 | koruna česká |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu | 12.5 a) | Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti)30.000 Kč za každý případ porušení |
|  | 12.5 b) | Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky)20 100,- Kč za každý jednotlivý případ porušení |
|  | 12.5 c) | Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení)3 220,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení |
|  | 12.5 d) | Nepoužije se |
|  | 12.5 e) | Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání)8 046,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu |
|  | 12.5 f) | Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1.805,- Kč za každý započatý den prodlení |
| Maximální celková výše smluvních pokut | 12.5 | 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) |
| Výše pojistného plnění  | 14.2 | 1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH |
| Rozsah stavebně montážního pojištění | 14.2. | - pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks)- pojištění záručního období min. 24 měsíců- pojištění rizika výrobce (výrobní vada) s limitem plnění- pojištění okolního majetku s limitem plnění- pojištění převzatého majetku od Objednatele s limitem plnění- pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelésmluvně vázaní na budovaném díle- maximální spoluúčast 1 mil. Kč. |
| Způsob rozhodování sporů | 15 | Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem  |